## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 箱體焊接製作烤漆載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,吳至善
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 箱體送烤漆
| 其他 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 油羅溪箱體組裝開關箱焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 抽水桶焊接製作
2021-05-26(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 箱體焊接製作箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 陽水管割角
| 其他 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 油羅溪箱體組裝內門修改
2021-05-27(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,范陳茶,張名範
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 藥桶爬梯製作箱體焊接製作
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 陽水管割角
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 線槽固定座裁鐵
2021-05-28(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 箱體載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 箱體焊接製作要桶爬梯焊接製作
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 抽水桶焊接製作
2021-05-29(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 磨法蘭割角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,范陳茶,張名範 | 我工作上半天
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 電線固定座製作藥桶爬梯護欄製作
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 箱體焊接製作，藥桶爬梯焊接製作，箱體中檢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 箱體焊接製作