## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 15個兩向開關焊接，下斗門製作，羽毛箱20支軸承支撐桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀子敬公司裝包裝箱 加油: $300
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 羽毛箱下斗出料開關焊接，通風孔焊接，兩向開關焊接，20支軸承支撐桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 子敬阿秀公司整理下斗噴漆
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 短管組製作點焊
2018-10-03 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 短管組焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀子敬公司組裝羽毛箱
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 箱體中檢，整理送烤漆
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 10個開關底板製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 15個兩向開關焊接
2018-10-04 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 1個底板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀子敬公司裝羽毛箱 加油: $300
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 抽水機固定座1座
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 15兩向開關焊接，8個軸承補強板製作
2018-10-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 15個兩向開關焊接，羽毛箱20個軸承軌道板裁板鑽孔製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿秀阿來公司裝羽毛箱
2018-10-06 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:30 | 15個兩向開關焊接，木板連接板製作，軸承支撐桿點焊製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀公司裝羽毛箱
2018-10-08 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 羽毛箱下斗出料開關裝氣缸，15個兩向開關氣缸座備料， |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛子敬 | 阿秀支援總經理達記
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 3個箱體組裝
| 其他 | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 8個蓋子裁板，24個固定片製作
2018-10-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 兩向開關架設氣缸座焊接，20支軸承支撐桿焊接，附件製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 子敬阿秀公司裝羽毛箱，下午子敬到宇博工作
| 其他 | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 阿貴的8個白鐵蓋點焊
2018-10-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 15兩向開關焊接，氣缸座焊接，絞拌桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬堂鑄 | 堂鑄的午餐自付: $50
| 其他 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 阿貴的8個白鐵蓋子焊接整理，斗升機，斗升管製作，
2018-10-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 15兩向開關焊接製作，48支絞拌器桿焊接製 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬阿俊堂鑄 | 堂鑄午餐自付: $50
| 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 阿貴的斗升機製作，儲存桶裁料，裁腳架
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱體底板，折板
| 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱體組裝
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 舊箱體修改
2018-10-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 兩向開關焊接，絞拌器桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀阿勛子敬堂鑄 | 阿來支援關廟 堂鑄午餐自付: $50
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 箱體製作
| 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 阿貴斗升機製作
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 短管加焊2個內牙管接
2018-10-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 兩向開關焊接，絞拌器桿焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛阿俊
| 其他 | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 阿貴平面開關，儲存桶製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 6箱體點焊
2018-10-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/14 08:00 | 2018/10/14 17:30 | 兩向開關氣缸座焊接，絞拌器桿焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒有
2018-10-15 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 絞拌器桿焊接整理，爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛阿善千又
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 箱體製作
| 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 宇博的滾輪台製作
| 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 阿貴儲存桶焊接吊環，整理