## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 17:30 | 阿秀支援阿偉 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 沒有我
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 22:00 | 阿來阿勛支援總經理
2018-09-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 兩台羽毛箱軸承板修改，工字鐵焊接，兩台兩向開關閥瑯焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬 | 沒有我
2018-09-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 兩台羽毛箱軸承固定板修改，馬達座焊接，工字鐵焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬 | 沒有我
| 其他 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 公司用箱子隔板製作
2018-09-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 兩台羽毛箱軸承板修改焊接，馬達座焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀 | 沒有我
2018-09-06 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 兩台羽毛箱馬達板焊接，工字鐵封板焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 其他 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 中油大寮水源導水工程箱子底板製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 5支監視器座固定板焊接，鑽孔，油漆，3支小4角管製作
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 3台箱子腳架切角鐵點焊
2018-09-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 兩台羽毛箱馬達架焊接，工字鐵封板焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 3個箱體組裝
| 其他 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 南州糖廠深井12支陽水管切管
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 3箱體的架子焊接
| 其他 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 中油大寮水源導水工程箱子大門修改
2018-09-08 | 其他 | 2018/09/08 08:00 | 2018/09/08 17:30 | 公司的電線架製作焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 阿秀支援阿偉，我1點到4點帶阿勛鹿港維修
| 其他 | 2018/09/08 13:00 | 2018/09/08 16:00 | 鹿港打鐵厝淨水廠加藥機維修
2018-09-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 12支陽水管焊接閥瑯
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 3台箱體折板
| 其他 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 公司電線架焊接
| 其他 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 民宿的電爐修理
2018-09-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 陽水管焊接，油漆
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 3個箱子折板，點焊，協興載沖孔
2018-09-12 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 14:30 | 3箱體製作焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀公司噴漆裝電線架，2點30分阿勛支援總經理，我回公司幫用電線架
| 其他 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 公司用電線架底板裁板，點焊
2018-09-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接馬達架焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 3個箱體焊接
| 其他 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 民宿電爐焊接，試水
2018-09-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 3個箱體焊接
| 其他 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 民宿電爐外殼焊接
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 1個超音波箱裁板，折板