## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 箱體整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,陳明智,陳銘輝 | 阿勛名範支援中埔，我下午去花壇開會
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 燈桿基礎座焊接製作
2020-05-05(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 燈桿焊接製作基礎座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援中埔
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 箱體焊接製作
2020-05-06(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿善名範支援福壽
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 基礎座焊接製作
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 線槽折板焊接製作
2020-05-07(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 燈桿焊接製作
2020-05-08(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 箱體焊接製作 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛 | 名範請假
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 燈桿焊接製作
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 箱體烤漆載回組裝
2020-05-09(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/09 08:00 | 2020/05/09 17:30 | 燈桿焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛 | 沒有我
| 其他 | 2020/05/09 08:00 | 2020/05/09 17:30 | 昶源材料架焊接製作
2020-05-10(日) | 其他 | 2020/05/10 08:00 | 2020/05/10 17:30 | 昶源材料架焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 沒有我
2020-05-11(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 燈桿割孔，割維修孔板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| 其他 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 昶源材料架油漆
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 風扇座製作安裝
2020-05-12(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 箱體折板
| 其他 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 昶源材料架裁板二樓定位
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 燈桿割孔
2020-05-13(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 箱體焊接製作整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 有去花壇量紅虹吸管
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 燈桿割孔切管車角
2020-05-14(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 燈桿割孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援彥霖，早上有去澆樹
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 箱子烤漆載回組裝
2020-05-15(五) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿善支援彥霖，名範支援浚騰
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 操作機用管車管焊接