## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 藥桶護套裁板焊接角鐵，資料夾製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀名範彥宏
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 陽水管法蘭焊接補強板焊接
| 其他 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 舊機台整理改成滾圓機
2019-06-04(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 水樣測槽焊接製作，藥桶爬梯修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿來名範
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 陽水管法蘭焊接
| 其他 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 舊機台整理修改滾輪
2019-06-05(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 抽水桶裁管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 噴水桶焊管接頭
2019-06-06(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 抽水桶焊接製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 水樣測槽焊接管接頭
2019-06-10(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我公司上課3點半回宇博阿來下午支援頭橋
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 加藥機架裁角鐵點焊製作，藥桶護套製作
2019-06-11(二) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 阿來請假
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 藥桶護套焊接，加藥機架製作
2019-06-12(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛彥宏大揚文景 | 名範載監工
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 藥桶護套焊接，加藥機焊接製作
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水機隔音箱裁板點焊製作
2019-06-13(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 抽水機隔音箱焊接製作
2019-06-14(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 陽水管對切法蘭割角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 名範彥宏阿來阿勛大揚文景
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 抽水機隔音箱焊接製作
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 抽水桶組裝準備試水壓