## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 短管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 18:30 | 遮雨棚柱子焊接製作，C型鋼鑽孔製作
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 箱蓋送裝玻璃
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 線槽配件載回焊接製作
2020-03-03(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 遮雨棚柱子焊接製作，裁平鐵，門框磨焊接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 燈桿焊接製作
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 線槽蓋油漆
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 箱體內通風口製作
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 操作機座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 線操架焊接鑽孔製作
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 遮雨棚焊接製作
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 燈桿焊接製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 彎管法蘭焊接製作
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 線槽焊接鑽孔製作，整理噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀 | 政寧3點請假
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 燈桿焊接製作，整理洗焊線
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 井蓋焊接製作
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 遮雨棚焊接製作
2020-03-06(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕃友秀,胡范英俊 | 名範早上廠驗，政寧支援浚騰
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 箱子折板焊接製作
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 太陽能架製作，箱內通風口製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 彎管油漆
2020-03-09(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範政寧支援詠星，4點回宇博
| 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 昶源箱子修改
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 舊箱子孔蓋板製作
2020-03-10(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧請假
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 井工字鐵修改
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 排風社備焊接製作
2020-03-11(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | ˊ遮雨棚焊接製作，裁拉網，門框焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陽文景,蕃友謙,黎大揚 | 名範政寧支援伯公坑
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 工字鐵修改焊接油漆製作折線槽
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 排風設備焊接製作
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 排風設備焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 工字鐵修改焊接製作，線槽焊接
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 箱子整理送烤漆
2020-03-13(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 遮雨棚切拉網，門框焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰早上名範阿勛到詠星材料載回
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 線槽蓋油漆
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 排風設備焊接鑽孔製作，線槽製作