## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 鐵棟製作整理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 線槽管製作整理
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 箱體製作整理
| 其他 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 峻喬送烤漆
| 其他 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 宇博CO2架製作
2018-07-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 陽水管製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 加壓桶備料
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 鐵棟噴底漆
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 大門導輪修改加長備料
2018-07-04 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 00:00 | 抽水機固定座製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛建彰
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 18:00 | 包裝箱製作
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 抽水機固定座製作油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿來阿勛文石子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 包裝箱羽毛箱製作
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 箱體中檢
2018-07-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 發瑯孔修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 加油: $605
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 包裝箱製作
| 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 峻喬載烤漆，擂光載尺度板
2018-07-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:30 | 包裝箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒加班
2018-07-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 陽水短管製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 馬達座修改，大門導輪座修改，馬達蓋製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 包裝箱製作
2018-07-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 羽毛箱製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來
2018-07-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 兩台羽毛箱裁鐵製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來
2018-07-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 兩台羽毛箱裁鐵抓尺寸製作 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿來 | 加油: $300
| 其他 | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 峻喬載烤漆，德信載鋁板
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 兩箱體組裝
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 載資源回收去買，去德信載鋁板到冠鉅加工，憶發載加工抽水桶 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 兩台羽毛箱抓尺寸製作
2018-07-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 兩台羽毛箱切角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒加班
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 兩抽水桶發瑯點焊