## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成 | 堂鑄
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 箱體焊接製作藥桶爬梯製作箱體送烤漆
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 抽水桶中檢
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 箱體焊接製作藥桶爬梯製作藥桶鎖製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成 | 堂鑄3點下班
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 抽水桶焊接製作
2021-06-03(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 箱體焊接製作藥桶鎖焊接製作烤漆載回
2021-06-04(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 陽水管焊接製作箱體組裝箱體中檢
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 藥桶鎖焊接製作
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 線槽電線固定座製作
2021-06-07(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 箱體整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 箱體送沖孔折板焊接製作
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 線槽電線固定座製作
2021-06-08(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 抽水桶焊接製作
| 其他 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 錏焊機用台車焊接製作
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 箱體折板製作
2021-06-09(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 陽水管焊接製作
| 其他 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 錏焊機用台車焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 抽水桶組裝
2021-06-10(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 抽水桶組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成,吳至善
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 沉水式陽水管焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 箱體焊接製作
2021-06-11(五) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 沉水型陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 抽水桶組裝試水壓
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 箱體焊接製作
2021-06-15(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 抽水桶中檢試水壓
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 箱體焊接製作
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 箱體送沖孔
2021-06-16(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 箱體修改製作
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 底板製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 箱體焊接製作
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 箱體沖孔載回折板焊接製作
2021-06-17(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 箱體中檢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 箱體修改製作
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 線槽製作
2021-06-18(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 箱體送烤漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成 | 我請假
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 箱體焊接製作
2021-06-21(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 大傘骨架維修，廠房整理
2021-06-22(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 箱體載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 箱體焊接製作
| 其他 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 廠房整理
2021-06-23(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 箱體送沖孔折板焊接製作
| 其他 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | CO2台車焊接製作
2021-06-24(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 沖孔載回箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| 其他 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | co2台車焊接製作
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 孔蓋板製作
2021-06-25(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成 | 我請假
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 線槽製作
| 其他 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | co2台車焊接製作
2021-06-28(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成,胡范英俊 | 阿俊到宇博作變壓器箱
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | T桿製作，井蓋修改製作
2021-06-29(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成 | 我請假
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 油盤切方管
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 箱體焊接門鎖
| 其他 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 水槽折板製作
2021-06-30(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 油盤切方管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,蔡和成
| 其他 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 公司水槽焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 變壓器吸風罩製作