## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 藥桶鎖製作
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 操作機架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 藥桶鎖焊接製作
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 深井馬達固定座攻牙
2021-04-06(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範支援彥霖
| (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 小箱子焊接製作
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 欄杆焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 藥桶頸鎖洗焊線整理
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 欄杆焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 名範下午請假
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 欄杆整理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 追加藥桶鎖焊接製作
2021-04-10(六) | (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我作半天
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 抽水桶組裝
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 箱體折板製作
2021-04-12(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 箱體折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 箱體折板焊接製作
2021-04-13(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 箱體折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 加藥機護罩座焊接製作
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 箱體焊接製作
2021-04-14(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 箱體折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 名範早上請假
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 加藥機護罩座焊接整理製作
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 箱體焊接製作
2021-04-15(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,陽文景,黃威霖
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 加藥機護罩整理
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 箱體焊接製作
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 切白鐵短管
2021-04-16(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃威霖
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 箱體焊接製作
2021-04-17(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,陽文景 | 振茗(名範朋友)
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 箱體焊接整理製作
2021-04-19(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 箱體送烤漆
2021-04-20(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 短管焊接製作
2021-04-21(三) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 箱體折板焊接製作送沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 箱體烤漆載回
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 短管焊接製作
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 箱體焊接製作
2021-04-22(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/22 17:30 | 2021/04/22 00:00 | 箱體焊接製作
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 箱體折板焊接製作沖孔載回
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 箱體烤漆載回
2021-04-23(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 抽水桶中檢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶，我調假
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 箱體焊接製作
2021-04-24(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿茶
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 箱體焊接製作
2021-04-26(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 箱體折板焊接製作
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 大小頭焊接製作
2021-04-27(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:30 | 箱體焊接製作
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:30 | 短管修改，固定座，底板製作
2021-04-28(三) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,吳至善 | 阿茶
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 箱體焊接製作
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 短管修改焊接製作
2021-04-29(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 法蘭割角
2021-04-30(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 法蘭割角，磨割角