## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 陽水管焊接油漆，圍籬焊接，遮雨棚焊接製作
2019-10-02(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 遮雨棚焊接製作，圍籬焊接製作
2019-10-03(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 陽水管焊接法蘭整理噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 圍籬焊接製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 開關箱點焊焊接製作
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 法蘭割角
2019-10-04(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿秀名範 | 我下午請假
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 圍籬焊接製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 開關箱整理送泰興烤漆
2019-10-05(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 圍籬焊接製作
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 欄杆點焊製作
2019-10-07(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛名範支援軍功
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 集集固定掛勾製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 到泰興開關箱載回，詠星電覽線載回公司
2019-10-08(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 陽水管焊管接頭 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛名範支援軍功
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 大小頭焊接法蘭
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 管接切管鑽孔
2019-10-09(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 管接鑽孔攻牙 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿秀 | 阿勛名範支援軍功
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 陽水管焊接法蘭
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 陽水管焊接法蘭
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 開關箱組裝，送詠星
2019-10-10(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 18:30 | 管路焊接配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 凱綸阿秀大揚彥霖 | 阿勛名範支援軍功
2019-10-14(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 線槽製作，陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 加油: $300
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 欄杆焊接製作
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 圍籬焊接製作
2019-10-15(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 欄杆焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 名範支援堯彰
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 線槽焊接製作
2019-10-16(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 現場路橋欄杆焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,阮德勛
2019-10-17(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 現場路橋欄杆焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2019-10-18(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 折線槽製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我請假
2019-10-21(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 支援水里搬東西 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我請假
2019-10-22(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 線槽折板製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我請假
2019-10-23(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 馬達蓋製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 線槽製作
| 高雄褔壽混合噴水設備電磁閥改善工程(宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 水桶焊接製作
2019-10-24(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 線槽點焊製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 水桶焊接製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 架子固定座製作
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
2019-10-25(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 天線桿製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 載線槽到詠星
2019-10-26(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/26 12:00 | 2019/10/26 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 早上支援彥霖，沒有我
2019-10-28(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範支援高雄福壽
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 箱子焊接製作
2019-10-29(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範支援福壽，我下午請假
| 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 水桶墊高架焊接製作
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 藥桶鎖焊接製作
2019-10-30(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 藥桶鎖焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 遮雨棚焊接製作
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 箱子焊接製作
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 箱體門修改
2019-10-31(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 水槽折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 陽水管噴漆
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 箱子，天線桿焊接製作
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 線槽製作