## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 陽水管焊接油漆，圍籬焊接，遮雨棚焊接製作
2019-10-02(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 遮雨棚焊接製作，圍籬焊接製作
2019-10-03(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 陽水管焊接法蘭整理噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 圍籬焊接製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 開關箱點焊焊接製作
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 法蘭割角
2019-10-04(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿秀名範 | 我下午請假
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 圍籬焊接製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 開關箱整理送泰興烤漆
2019-10-05(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 圍籬焊接製作
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 欄杆點焊製作
2019-10-07(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛名範支援軍功
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 集集固定掛勾製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 到泰興開關箱載回，詠星電覽線載回公司
2019-10-08(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 陽水管焊管接頭 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛名範支援軍功
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 大小頭焊接法蘭
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 管接切管鑽孔
2019-10-09(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 管接鑽孔攻牙 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿秀 | 阿勛名範支援軍功
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 陽水管焊接法蘭
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 陽水管焊接法蘭
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 開關箱組裝，送詠星
2019-10-10(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 18:30 | 管路焊接配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 凱綸阿秀大揚彥霖 | 阿勛名範支援軍功
2019-10-14(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 線槽製作，陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 加油: $300
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 欄杆焊接製作
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 圍籬焊接製作
2019-10-15(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 欄杆焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 名範支援堯彰
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 線槽焊接製作