## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又阿勛名範
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 短管焊接法蘭製作
| 其他 | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 製作磁鐵電鑽固定座，鑽水管用
2019-04-02(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 千又阿勛名範
2019-04-03(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又阿勛名範 | 早上千又順大中檢
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 箱子內門補強
2019-04-04(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又阿勛名範
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 箱體折板
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 箱子內門修改
2019-04-06(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 20:00 | 三通管修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 下午2點回宇博修改三通管 發電機加油: $300
2019-04-08(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 千又 | 阿勛支援豐原鎌村
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-04-09(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-04-10(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-04-11(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 箱體中檢，送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又
| 其他 | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 11:00 | 溪湖自來水場舊電氣設備拆除
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 法蘭製作
2019-04-12(五) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿勛千又 | 千又下午去溪湖自來水場載舊設備去八卦山，阿來請假
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 工字鐵焊接製作
| 其他 | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 公司土鏟維修整理
2019-04-14(日) | 其他 | 2019/04/14 08:00 | 2019/04/14 17:30 | 公司倉庫隔樓焊接錏板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛大揚 | 沒有我
2019-04-15(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 裁板折板修改門用 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又 | 阿來請假
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 底板修改
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 工字鐵焊接