## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 沒有我
2019-05-02(四) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 千又請假
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 箱子中檢，送烤漆
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 加藥機架製作
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 深井短管工程短管焊接製作
2019-05-03(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 千又支援頭橋
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 深井短管工程焊接製作
2019-05-04(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 17:30 | 深井短管工程短管焊接三角補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 沒有我
2019-05-06(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 深井短管工程短管附件焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 千又支援新園幫載東西
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 陽水管焊接法蘭整理油漆，深井管工程焊接法蘭
2019-05-07(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 峻喬箱子載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 千又支援豐原加氯 加油: $500
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 藥桶爬梯裁鐵製作
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 深井工程補強板附件焊接
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 作管線花紋蓋板
2019-05-08(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 千又支援豐原加氯
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 深井工程附件製作，送電渡，流量計短管焊接法蘭製作
| 其他 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 馬椅梯修改
2019-05-09(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 千又支援鎧綸
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 遮雨棚製作
2019-05-10(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 千又支援鎧綸
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 管路蓋點焊焊接製作
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 遮雨棚製作
2019-05-13(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 千又支援彥霖，千又明天編入彥霖
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 藥桶爬梯製作
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 箱子改加腳架製作噴漆
2019-05-14(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 深井短管工程短管電渡在回整理
2019-05-15(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 藥桶爬梯製作，到水里量藥桶蓋鎖 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 馬達電線殼延伸製作，箱子點焊焊接製作