## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 羅那現場裝藥桶爬梯，護套組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
2019-07-02(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
2019-07-03(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛大揚文景名範
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 鐵棟焊接製作
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 傳動連接桿加長焊接，蓋子製作焊接
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 電表箱折板
2019-07-04(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 鐵皮屋工字鐵焊接
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 短管工程短管焊接製作
2019-07-05(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 現場裝藥桶護套，爬梯 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
2019-07-06(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 鐵皮屋鐵棟焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛名範 | 沒有我
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 陽水管法蘭焊接製作
2019-07-08(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 鐵棟油漆幸粉底漆白鐵水槽裁板折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛大揚文景彥宏名範
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 箱體折板點焊焊接製作
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 白鐵井蓋焊接製作，白鐵慮水槽焊接製作
2019-07-09(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 白鐵慮水槽焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 到現場裝烤漆浪板，裝2個藥桶爬梯，載鐵皮屋料到羅那 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 我請假
2019-07-11(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 名範支援堯彰
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 白鐵慮水槽焊接製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 藥桶資料夾製作
2019-07-12(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/12 13:00 | 2019/07/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 名範廠驗13：30到宇博
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/12 13:00 | 2019/07/12 17:30 | 白鐵慮水槽焊接製作
| 其他 | 2019/07/12 08:30 | 2019/07/12 15:30 | 詠星安裝拉門
2019-07-13(六) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/13 08:00 | 2019/07/13 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛名範 | 沒有我
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 到水里裝浪板C型鋼 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
2019-07-16(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 白鐵慮水槽焊接製作
| 其他 | 2019/07/16 09:00 | 2019/07/16 10:00 | 詠星貨梯拉門修改
2019-07-17(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 承宏皓銓早上在宇博，下午回公司
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 白鐵慮水槽焊接洗焊接線
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 鐵皮屋水槽焊接製作
2019-07-18(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 底板修改製作
| 其他 | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 宇博油漆架子製作
2019-07-19(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 到羅娜現場修改鐵皮屋 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
2019-07-20(六) | 其他 | 2019/07/20 08:00 | 2019/07/20 17:30 | 阿勛阿謙到新昶源工地除草 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿謙 | 沒有我
2019-07-22(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 到羅娜現場裝鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 坐堯彰車道現場
2019-07-23(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 到現場拆舊抽水桶，量抽水桶 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來彥霖 | 3點回宇博工作，名範阿勛到羅娜工作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 到羅娜現場裝鐵皮屋
| 其他 | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 宇博油漆架焊接製作
2019-07-24(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 箱體中檢整理送泰興烤漆
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 加藥機架製作
| 其他 | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 宇博油漆架焊接油漆
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 台水上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 阿來阿勛支援麗園
2019-07-26(五) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 陽水管裁管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 量操作機
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 爬梯製作
2019-07-29(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 現場藥桶裝爬梯護套 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿偉政賢 | 我跟阿偉早上機修下午高雄勞安，阿來阿勛名範水里
2019-07-30(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 折底板折管路蓋
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 量操作機，操作機座焊接製作
2019-07-31(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 現場藥桶名牌號碼焊接，羅娜管路蓋板焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 阿來阿勛名範集集水里工作，我羅娜工作支援堯彰