## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 線槽焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻,賴彥霖 | 早上跟彥霖二水看工作
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 接線盒折板焊接製作
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 接線盒折板焊接製作送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,林彥誠,張名範,蕭竣鴻 | 早上跟彥誠卜蜂看工作
| (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 烤漆載回組裝
2021-02-03(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 井蓋修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黎大揚,蕭竣鴻
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 控制箱座焊接製作接線盒送烤漆
| 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 廠房整理
2021-02-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 控制箱腳架油漆到現在安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 竣鴻廠驗
2021-02-05(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 井蓋修改焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 接線盒烤漆載回
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/05 17:30 | 2021/02/05 17:30 | 架子焊接製作噴漆
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 加藥機保護蓋備料
2021-02-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 接線盒攻牙整理載到現場 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| 其他 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 機台保養整理
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 機台整理保養大掃除 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
2021-02-17(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 告示牌修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範竣鴻支援雲林卜蜂
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 加藥機保護蓋折板焊接製作
2021-02-18(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 到現場配管路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 竣鴻支援廠驗
2021-02-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 到現場配管路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
2021-02-20(六) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 現場配管路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 名範支援拉線
2021-02-22(一) | 其他 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 台中馬達固定架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 名範支援拉線
2021-02-23(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 彰化給水廠量水溝蓋 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 名範支援拉線
| 其他 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 台中馬達固定架焊接製作
2021-02-24(三) | 其他 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 台中馬達固定架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 竣鴻請假名範支援拉線
2021-02-25(四) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | ,鐵捲門維修，電動大門換馬達維修 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,賴彥霖 | 名範支援拉線
2021-02-26(五) | 其他 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 台中抽水馬達固定座安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 藥桶爬梯修改，加藥機蓋製作