## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 17:30 | 阿秀支援阿偉 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 沒有我
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 22:00 | 阿來阿勛支援總經理
2018-09-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 兩台羽毛箱軸承板修改，工字鐵焊接，兩台兩向開關閥瑯焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬 | 沒有我
2018-09-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 兩台羽毛箱軸承固定板修改，馬達座焊接，工字鐵焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬 | 沒有我
| 其他 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 公司用箱子隔板製作
2018-09-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 兩台羽毛箱軸承板修改焊接，馬達座焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀 | 沒有我
2018-09-06 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 兩台羽毛箱馬達板焊接，工字鐵封板焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 其他 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 中油大寮水源導水工程箱子底板製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 5支監視器座固定板焊接，鑽孔，油漆，3支小4角管製作
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 3台箱子腳架切角鐵點焊
2018-09-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 兩台羽毛箱馬達架焊接，工字鐵封板焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 3個箱體組裝
| 其他 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 南州糖廠深井12支陽水管切管
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 3箱體的架子焊接
| 其他 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 中油大寮水源導水工程箱子大門修改
2018-09-08 | 其他 | 2018/09/08 08:00 | 2018/09/08 17:30 | 公司的電線架製作焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 阿秀支援阿偉，我1點到4點帶阿勛鹿港維修
| 其他 | 2018/09/08 13:00 | 2018/09/08 16:00 | 鹿港打鐵厝淨水廠加藥機維修
2018-09-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 12支陽水管焊接閥瑯
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 3台箱體折板
| 其他 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 公司電線架焊接
| 其他 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 民宿的電爐修理
2018-09-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 陽水管焊接，油漆
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 3個箱子折板，點焊，協興載沖孔
2018-09-12 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 14:30 | 3箱體製作焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀公司噴漆裝電線架，2點30分阿勛支援總經理，我回公司幫用電線架
| 其他 | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 公司用電線架底板裁板，點焊
2018-09-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接馬達架焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 3個箱體焊接
| 其他 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 民宿電爐焊接，試水
2018-09-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 3個箱體焊接
| 其他 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 民宿電爐外殼焊接
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 1個超音波箱裁板，折板
2018-09-15 | 其他 | 2018/09/15 08:00 | 2018/09/15 17:30 | 公司電線架製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒有
2018-09-16 | 其他 | 2018/09/16 08:00 | 2018/09/16 17:30 | 公司電線架製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒有
2018-09-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 超音波箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛子敬 | 阿來阿秀支援鹿港淨水廠
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 兩台羽毛箱下斗出料開關製作
| 其他 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 大洋箱體折板
2018-09-18 | 其他 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 公司電線架修改點焊焊接，折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來 | 阿秀支援鹿港，阿勛子敬公司噴漆 加油: $300
| 其他 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 大洋箱體折板
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 超音波箱焊接後鈕，作抽水桶內牙管接的墊平6個
2018-09-19 | 其他 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 公司電線架焊接噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來 | 阿秀阿勛子敬公司噴漆裝木板，3點子敬到宇博工作
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 3個箱體焊接製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 15個兩向開關的4角變圓折板
2018-09-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 兩台羽毛箱吊環製作，15個兩向開關的4角變圓折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來 | 阿勛阿秀子敬公司裝木板
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 超音波箱開通風孔
| 其他 | 2018/09/20 10:30 | 2018/09/20 12:20 | 鹿港碟閥孔作封板
2018-09-21 | 其他 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 大洋箱體焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來 | 阿秀阿勛子敬公司裝羽毛箱木板
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 3個箱體加吊環
| 其他 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 鹿港的碟閥，閥瑯大小頭製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 逾設開孔的蓋板13個裁板割圓
2018-09-22 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/22 08:00 | 2018/09/22 17:30 | 兩台羽毛箱，8個包裝箱裝木板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿秀阿謙 | 下午阿秀阿謙整理公司的電線，沒有我
2018-09-24 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/24 08:00 | 2018/09/24 17:30 | 8個包裝箱裝木板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛大洋 | 沒有我
2018-09-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 15個兩向開關的4角變圓折板，折兩向16個氣缸固定座修改焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 子敬阿秀公司裝木板 加油: $300
| 其他 | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 大洋箱體點焊焊接
2018-09-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 15個兩向開關點焊，4角變圓點焊 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀公司作8個包裝箱木板，平面開關
2018-09-27 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 15個兩向開關點焊，久德旭春載加工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀公司裝包裝箱木板平面開關安裝
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 6個箱體折板
2018-09-28 | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 6個箱體折板，腳座焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 羽毛箱下斗開門焊接製作
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 舊箱體修改
2018-09-29 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/29 08:00 | 2018/09/29 17:30 | 包裝箱裝木板，15個兩向開關點焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿來阿秀 | 我沒有
2018-09-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/09/30 08:00 | 2018/09/30 17:30 | 包裝箱固定網子，下斗出口開關製作，通氣孔製作焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀 | 阿秀大揚早上整理電線，下午噴漆，我沒有