## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 斗六卜蜂管路工程拉電線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來 | 支援堯彰拉管線
2019-03-04(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阿來千又
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 護欄製作
2019-03-05(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來千又
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 欄杆焊接製作
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭
2019-03-06(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 陽水管焊接法蘭，陽水管補強 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 到潮州焊接陽水管阿來千又宇博工作 加油: $1000
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 燈桿基礎座裁鐵焊接製作
2019-03-07(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 電表箱點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 燈桿基礎座焊接製作
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-03-08(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 電表箱點焊焊接製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 燈桿製作
2019-03-11(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 電表箱點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 千又 | 阿來請假
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 中道管修改
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 電燈桿製作
2019-03-12(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 箱體修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 深井短管工程短管焊接
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 電表箱製作
2019-03-13(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 深井短管工程舊短管修改製作車附件，路燈蓋焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來千又
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 電表箱裝木頭底板
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 柱子蓋板焊接製作
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 22:30 | 拆舊高壓電箱，裝新高壓電箱 |  | 6082-LG | 6 | 否 | 阿來 | 我阿來支援阿偉，千又支援員林湖水路
2019-03-15(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 12:00 | 燈桿底板點焊 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又 | 我下午支援阿偉泰安，阿來請假
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 12:00 | 2019/03/15 21:00 | 管路焊接
2019-03-16(六) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/16 08:00 | 2019/03/16 17:30 | 電表箱組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/03/16 08:00 | 2019/03/16 17:30 | 箱子組裝
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/16 08:00 | 2019/03/16 17:30 | 抽水桶製作
2019-03-18(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 燈桿整理油漆
2019-03-19(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 柱子蓋子製作
2019-03-20(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 短陽水管製作
2019-03-21(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 燈桿焊接電燈固定座
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 圍籬固定板製作
2019-03-22(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 抽水桶試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 短管切管
2019-03-23(六) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 裝新高壓電箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 支援堯彰台麗
2019-03-25(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 抽水桶試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 箱子折板
2019-03-26(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 抽水桶試水壓中檢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又 | 加油: $300
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 箱體折板
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 流量計短管焊接法蘭6支
2019-03-27(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 深井短管工程舊的修改管線固定座 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 千又維德
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 箱體折板，箱體點焊製作
2019-03-28(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 箱體折板，箱體點焊製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又維德
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 鐵皮屋的工字鐵鑽孔
2019-03-29(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 箱體點焊製作，通風口焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又維德
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 大頭變小頭焊接法蘭