## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 箱體噴漆組裝
| (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 抽水桶焊接製作
2020-07-02(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 早上拆圍籬下午在宇博
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 到現場拆圍籬
| (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 抽水桶焊接製作
2020-07-03(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 抽水桶焊接製作
2020-07-04(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 沒有我
| (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 抽水桶焊接製作
2020-07-06(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援阿池
| (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 箱子折板焊接製作
2020-07-07(二) | (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 抽水桶組裝試水壓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻 | 阿勛名範支援浚騰，阿善支援阿池
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 虹吸管製作
| 其他 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 中卜熟二廠舊箱鑽孔
2020-07-08(三) | (宇)上校工程行(抽水桶) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 抽水桶中檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 阿勛名範竣鴻支援浚騰，阿善支援阿池
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 虹吸管焊接製作
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 箱子送烤漆
2020-07-09(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 舊箱修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 阿勛名範竣鴻支援浚騰
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 操作機座焊接製作
2020-07-10(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 操作機座焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻,詹季達 | 阿勛名範支援浚騰
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 電表箱折板
| 其他 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 鐵材整理，中卜熟二廠舊箱整理製作
2020-07-11(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 阿勛名範支援浚騰 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 沒有我
2020-07-13(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 箱體折板製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 阿勛竣鴻支援彥霖名範支援浚騰阿善支援阿池
| (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 箱子烤漆載回
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 割陽水管割孔
2020-07-14(二) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 風扇蓋板製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 阿勛名範竣鴻支援彥霖阿善支援阿池
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 箱體焊接製作
2020-07-15(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 箱體焊接製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 阿勛名範竣鴻支援彥霖阿善支援阿池
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 到現場虹吸管
2020-07-16(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 詹季達 | 季達2點到宇博阿勛名範竣鴻支援浚騰
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 箱體折板製作
2020-07-17(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 支援浚騰阿勛名範竣鴻 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 我請假
2020-07-20(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 名範支援浚騰
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 箱體折板焊接製作
2020-07-21(二) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 箱體焊接製作
2020-07-22(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 箱體焊接製作，陽水管法蘭割角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,蕭竣鴻,蕃友謙 | 名範載監工
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 箱體中檢送烤漆
2020-07-23(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻,黃威霖 | 威霖下午過來
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 箱子焊接製作，磨法蘭割線
2020-07-24(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 箱體折板製作
2020-07-25(六) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 沒有我
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 箱體折板製作
2020-07-27(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 箱體烤漆載回組裝
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 箱體折板焊接製作
2020-07-28(二) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 箱體中檢，整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 箱體焊接製作門送協興沖孔
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 箱體焊接製作門送協興沖孔
2020-07-29(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 我請假
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 箱體組裝
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 陽水管焊接製作
2020-07-30(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 我請假
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 箱體折板焊接製作，陽水管焊接製作
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 箱體組裝