## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，8台布管機點焊焊接，工字鐵抓尺寸 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
2018-08-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 8台布管機點焊焊接，工字鐵抓尺寸鑽孔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐，加油: $350
| 其他 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 億發載加工，玖鼎送加工
2018-08-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 8台布管機點焊焊接，工字鐵抓尺寸鑽孔點焊焊接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
2018-08-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/04 08:00 | 2018/08/04 17:30 | 兩台羽毛箱木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 我沒加班
2018-08-06 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 抽水桶試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀堂鑄 | 阿來阿勛支援總經理 堂鑄午餐: $50
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 工字鐵焊接鑽孔
| 其他 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 玖鼎載加工
2018-08-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 兩台羽毛箱工字鐵鑽孔點焊焊接，8台布管機點焊，兩台兩向開關4角變圓製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 阿來阿勛支援公司試水壓半天 堂鑄午餐: $50
2018-08-08 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 兩抽水桶試水壓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿秀阿勛堂鑄 | 阿來支援總經理，阿秀阿勛5點回公司清水槽 堂鑄午餐: $75
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 8台布管機焊接，兩台羽毛箱工字鐵鑽孔焊接
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 兩向開關製作，兩台羽毛箱工字鐵焊接，底板改孔， |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 阿來3點和總經理去看滾輪機台，建彰阿俊4點來宇博工作 堂鑄午餐: $50
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 鐵棟工字鐵鑽孔，割角，點焊
2018-08-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 鐵棟工字鐵焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 8台布管機焊接，8個包裝機香菇頭焊接
2018-08-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 8台布管機焊接，8台包裝機香菇頭焊接 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 3點阿來跟總經理出去 堂鑄午餐: $75
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 流量管作封板
2018-08-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 8台布管機焊接，8個包裝箱香菇頭焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿秀阿勛建彰子敬堂鑄 | 阿來請假 堂鑄午餐: $80
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 抽水桶中檢試水壓
2018-08-15 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 8台布管機焊接，香菇頭焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 2藥桶蓋子製作鎖