## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 鐵棟製作整理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 線槽管製作整理
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 箱體製作整理
| 其他 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 峻喬送烤漆
| 其他 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 宇博CO2架製作
2018-07-03 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 陽水管製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 加壓桶備料
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 鐵棟噴底漆
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 大門導輪修改加長備料
2018-07-04 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 00:00 | 抽水機固定座製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛建彰
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 18:00 | 包裝箱製作
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 抽水機固定座製作油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿來阿勛文石子敬
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 包裝箱羽毛箱製作
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 箱體中檢
2018-07-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 發瑯孔修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 加油: $605
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 包裝箱製作
| 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 峻喬載烤漆，擂光載尺度板
2018-07-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:30 | 包裝箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒加班
2018-07-09 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 陽水短管製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 馬達座修改，大門導輪座修改，馬達蓋製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 包裝箱製作
2018-07-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 羽毛箱製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來
2018-07-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 兩台羽毛箱裁鐵製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來
2018-07-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 兩台羽毛箱裁鐵抓尺寸製作 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿來 | 加油: $300
| 其他 | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 峻喬載烤漆，德信載鋁板
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 兩箱體組裝
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 載資源回收去買，去德信載鋁板到冠鉅加工，憶發載加工抽水桶 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 兩台羽毛箱抓尺寸製作
2018-07-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 兩台羽毛箱切角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒加班
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | 兩抽水桶發瑯點焊
2018-07-16 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 兩抽水桶焊接 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阿來阿勛阿秀 | 加班中午12點到1點
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 兩台羽毛箱切角
| 其他 | 2018/07/16 11:30 | 2018/07/16 16:00 | 立耀拆控制箱回公司
| 其他 | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 11:00 | 阿勛阿秀公司除草
2018-07-17 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 兩抽水管焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀建彰 | 建彰11點半來
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 兩台羽毛箱打洞，八個包裝箱點焊
2018-07-18 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 兩台羽毛箱打洞八個包裝箱裁鐵焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 其他 | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 阿貴的平面開關製作
2018-07-19 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 兩台羽毛箱打孔，八個包裝箱焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀
| 其他 | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 阿貴的平面開關製作
2018-07-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 兩羽毛箱打洞，八個包裝箱焊接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
2018-07-21 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/21 08:00 | 2018/07/21 17:30 | 羽毛箱打洞 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒加班阿秀支援阿偉
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/21 08:00 | 2018/07/21 17:30 | 水管支撐架焊接
2018-07-22 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/22 08:00 | 2018/07/22 17:30 | 木板油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿俊阿宏文石
2018-07-23 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 兩台羽毛箱角鐵打孔，焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 其他 | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 阿貴的平面開關噴漆
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 大小頭製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 布管機裁板
2018-07-24 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 兩台羽毛箱角鐵焊接，8台布管機裁板 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛堂鑄 | 阿秀支援阿偉 堂鑄午餐: $50
2018-07-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，8台布管機裁板，裁角鐵 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 3加藥機固定腳座製作
2018-07-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 兩台羽毛箱角鐵焊接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 我阿來阿秀新竹工作 堂鑄午餐: $65
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 現場焊接裝圍籬
2018-07-27 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，發瑯焊接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $45
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 兩抽水桶焊接
2018-07-28 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/28 08:00 | 2018/07/28 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，發瑯焊接，布管機割孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 我沒加班，堂鑄午餐總經理付
2018-07-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，8台布管機割孔，發瑯焊接整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 其他 | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 17:30 | 阿貴裁兩塊白鐵板，總經理知道
2018-07-31 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，8台布管機割孔，點焊 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $50