## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 電表箱焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 切鐵板
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 箱子中檢，箱子修改，整理送烤漆
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 箱子焊接製作整理送烤漆
2020-06-02(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 電表箱焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 電表箱折板製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 鐵板油漆
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 操作機座焊接製作
2020-06-03(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 箱體折板電表箱焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援清淵
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 操作機座焊接製作
2020-06-04(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援清淵
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 箱體折板，箱體焊接製作
2020-06-05(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 箱體折板，箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援清淵
| (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 箱子烤漆載回
2020-06-06(六) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我加半天
2020-06-08(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援清淵
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 監視器座，箱子座備料
2020-06-09(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 監視器座焊接箱子座焊接
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 箱子烤漆載回組裝
2020-06-10(三) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 箱子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛 | 阿善支援清淵，名範廠驗
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 電表箱組裝
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 箱子組裝
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作
2020-06-11(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿善支援清淵
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 電表箱焊接製作
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 銅排保護板製作
2020-06-12(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 箱體焊接製作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 阿善支援清淵，名範阿勛支援彥霖
| 其他 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 福壽75HP乾式擠壓機罩子焊接製作
2020-06-13(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:30 | 到現場配管路焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,陳浚騰,賴彥霖,詹季達
2020-06-15(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿善支援清淵，名範支援浚騰
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 燈桿監視器座焊接製作，箱子座焊接製作