## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 兩台羽毛箱焊接，8台布管機點焊焊接，工字鐵抓尺寸 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
2018-08-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 8台布管機點焊焊接，工字鐵抓尺寸鑽孔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐，加油: $350
| 其他 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 億發載加工，玖鼎送加工
2018-08-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 8台布管機點焊焊接，工字鐵抓尺寸鑽孔點焊焊接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
2018-08-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/04 08:00 | 2018/08/04 17:30 | 兩台羽毛箱木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 我沒加班
2018-08-06 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 抽水桶試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀堂鑄 | 阿來阿勛支援總經理 堂鑄午餐: $50
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 工字鐵焊接鑽孔
| 其他 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 玖鼎載加工
2018-08-07 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 兩台羽毛箱工字鐵鑽孔點焊焊接，8台布管機點焊，兩台兩向開關4角變圓製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 阿來阿勛支援公司試水壓半天 堂鑄午餐: $50
2018-08-08 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 兩抽水桶試水壓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿秀阿勛堂鑄 | 阿來支援總經理，阿秀阿勛5點回公司清水槽 堂鑄午餐: $75
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 8台布管機焊接，兩台羽毛箱工字鐵鑽孔焊接
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 兩向開關製作，兩台羽毛箱工字鐵焊接，底板改孔， |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 阿來3點和總經理去看滾輪機台，建彰阿俊4點來宇博工作 堂鑄午餐: $50
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 鐵棟工字鐵鑽孔，割角，點焊
2018-08-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 鐵棟工字鐵焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 8台布管機焊接，8個包裝機香菇頭焊接
2018-08-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 8台布管機焊接，8台包裝機香菇頭焊接 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 3點阿來跟總經理出去 堂鑄午餐: $75
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 流量管作封板
2018-08-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 8台布管機焊接，8個包裝箱香菇頭焊接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿秀阿勛建彰子敬堂鑄 | 阿來請假 堂鑄午餐: $80
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 抽水桶中檢試水壓
2018-08-15 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 8台布管機焊接，香菇頭焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 2藥桶蓋子製作鎖
2018-08-16 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 8個包裝箱香菇頭焊接，8台布管機焊接，2台羽毛箱下斗點焊焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
2018-08-17 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 8台布管機焊接，8台包裝機焊接香菇頭，2台羽毛箱下斗點焊焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛堂鑄 | 堂鑄午餐: $50
| 其他 | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 公司材料架裁板焊接
2018-08-18 | 其他 | 2018/08/18 08:00 | 2018/08/18 17:30 | 整理公司材料架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 我沒有
2018-08-19 | 其他 | 2018/08/19 14:30 | 2018/08/19 17:30 | 老闆叫公司材料架焊接3小時 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿秀 | 我沒有
2018-08-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 17:30 | 兩台羽毛箱下斗點焊焊接，工字鐵封板製作，8台布管機焊接腳架 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀支援阿騰
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 17:30 | 流量記試水壓
2018-08-21 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 2台羽毛箱下斗焊接，8台布管機焊接腳架8台包裝機焊接香菇頭 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 流量記監工試水壓
2018-08-22 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來 | 阿秀阿勛支援彥霖阿和
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 5個監視器地基座，1個電燈地基座，
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 白鐵底板製作
2018-08-23 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 兩台羽毛箱下斗焊接，8台布管機腳架焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀支援子敬
| 其他 | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 公司箱子隔板製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 監視器桿製作
2018-08-24 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 8台布管機焊接連接桿，兩台羽毛箱焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀公司噴漆
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 5支監視器桿製作
2018-08-27 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 8台包裝箱香菇頭焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 5支監視器製作
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 3台箱子折板點焊製作
2018-08-28 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 8個包裝箱香菇頭焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 3箱子折板焊接製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 5支監視器桿焊接
2018-08-29 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 3箱子焊接製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀子敬公司噴漆
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 電動開關機座製作
2018-08-30 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 3箱子焊接製作整理送峻喬烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀子敬公司噴漆
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 電動機開關4閥瑯鑽孔
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 8個包裝箱氣缸固定座車固定柱
2018-08-31 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 兩短管焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀子敬公司噴漆
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 包裝箱16平面開關氣缸固定座焊接，兩羽毛箱馬達座點焊
| 其他 | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 公司用箱子隔板製作