## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 17:30 | 舊箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀大揚 | 阿來公司裝羽毛箱，有去澆水
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 17:30 | 控制箱腳架製作
2018-12-03(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 舊箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀子敬 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 排風管點焊製作
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-12-04(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 舊箱體點焊焊接製作，整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿謙阿勛子敬千又
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作，整理送烤漆
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 控制箱點焊焊接製作整理送烤漆
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 排風管焊接製作
| 其他 | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 公司便當盒箱製作
2018-12-05(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭白鐵3支錏管2支，電渡載回整理深井短管組 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀阿勛阿謙子敬千又 | 阿來支援浚騰
| 其他 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 整理工廠放脫水機
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 箱體點焊製作
2018-12-06(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 8支陽水管法蘭焊接，深井短管組整理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀阿謙千又子敬
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 箱體點焊製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 箱體修改製作
2018-12-07(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀阿謙千又子敬
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 8支陽水管法蘭焊接
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 箱體點焊製作
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 箱體組裝
2018-12-08(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 控制箱組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿謙 | 沒有我
| 其他 | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 支援總經理卜蜂維修
2018-12-10(一) | 太麻里 | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 兩箱管蓋製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀子敬 | 阿來請假
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-12-11(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 箱體點焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀阿謙千又子敬
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 箱體點焊焊接製作，腳架裁角鐵
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 機器手臂固定修改，平台欄杆切管
2018-12-12(三) | 其他 | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 阿貴的4角變圓製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀千又子敬
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 箱體組裝
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 機器手臂修改
2018-12-13(四) | 其他 | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 阿貴的風箱製作，皮帶輪K司製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 機器手臂修改，
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 舊箱體組裝
2018-12-14(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 舊箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛千又
| 太麻里 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 箱蓋加固定板
| 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 箱體點焊製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 機器手臂修改製作
2018-12-15(六) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 8個水位箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿秀大揚 | 沒有我
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 箱體焊接
2018-12-17(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 兩個兩向開關製作，4個控制箱製
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 蓋子製作，切白鐵管
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 4個箱門修改
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 8個水位箱子製作
2018-12-18(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 兩個兩向開關製作，平台製作，欄杆製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 箱體組裝
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 8個箱體製作，7個庫存
2018-12-19(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 兩個兩向開關製作，爬梯製作，平台製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬千又
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 通風管製作
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 12個加藥機座製作，箱體中檢
2018-12-20(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀阿謙子敬千又 | 有去澆水 發電機加油: $109
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 短管附屬設備製作
| 其他 | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 80個接線盒製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 機器手臂修改，手臂油壓箱腳架製作
2018-12-21(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀千又
| 其他 | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 80個接線盒點焊製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 兩向開關氣缸座焊接製作，機器手臂油壓缸座修改
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 短管設備焊接
2018-12-22(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 短管設備改大製作，十字管製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀 | 驗車: $450
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 8個平台的三角板製作
| 其他 | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 80個接線盒點焊製作
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-12-24(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 箱體點焊焊接製作，輪子固定座製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀子敬千又 | 驗車，加油: $750
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 抽水機固定座製作
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 十字管製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 線槽接合板孔修改
2018-12-25(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 抽水機固定座製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 富田箱體點焊焊接製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 爬梯護欄製作
2018-12-26(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 爬梯，平台，兩向開關噴漆，線槽組裝點焊 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀千又
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 抽水管固定座製作，陽水管法蘭點焊
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2018-12-27(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 線槽組焊接
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 12固定板裁板鑽孔裁48塊三角板
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 短管組，陽水管製作
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 抽水管固定座製作，陽水管製作
2018-12-28(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛阿秀阿謙千又
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 抽水管座製作
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 陽水管製作
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 箱體點焊製作
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2018/12/28 10:00 | 2018/12/28 12:00 | 2個K司製作
| 其他 | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 倉庫整理