## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 阿茶
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 箱體折板製作
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 法蘭磨角，大小頭焊接製作
2021-05-03(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 箱體折板焊接製作送沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 彎管焊接法蘭製作
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 箱體中檢
2021-05-04(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 箱體折板焊接製作沖孔載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 箱體送烤漆
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 底板製作
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 箱體焊接製作
2021-05-05(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 花紋踏板製作
2021-05-06(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 箱體送沖孔，沖孔載回
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 蓋板焊接製作
2021-05-07(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 箱體折板製作
2021-05-08(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 17:30 | 箱體折板焊接製作
2021-05-10(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 箱體烤漆載回
2021-05-11(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 箱體烤漆載回組裝
2021-05-12(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 底板固定座製作
2021-05-13(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶 | 名範請假
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 白鐵罩焊接製作
2021-05-14(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 線槽焊接製作
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 切割陽水管
2021-05-15(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 箱體焊接製作底板烤漆載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 切割陽水管
2021-05-17(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 大小頭焊接製作管夾焊接製作
| 其他 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 油羅溪板送沖孔
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 法蘭割角，切補強片 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 箱體焊接製作
| 其他 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 芎林油羅溪箱體修改製作
2021-05-19(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 箱體焊接製作箱體中檢切陽水管補強片 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| 其他 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 芎林油羅溪箱體修改製作門板送沖孔
2021-05-20(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
| 其他 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:30 | 芎林油羅溪箱體修改.沖孔載回.箱體送烤漆
2021-05-21(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 箱體焊接製作一部分送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| 其他 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 油羅溪箱體焊接製作送烤漆芎林箱子載回
2021-05-22(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/22 08:00 | 2021/05/22 17:30 | 箱體焊接製作一部分送烤漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範 | 我工作半天
2021-05-24(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 箱體焊接製 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| 其他 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 芎林開關箱割板折板製作
2021-05-25(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 箱體焊接製作烤漆載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,吳至善
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 箱體送烤漆
| 其他 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 油羅溪箱體組裝開關箱焊接製作
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 抽水桶焊接製作
2021-05-26(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 箱體焊接製作箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 陽水管割角
| 其他 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 油羅溪箱體組裝內門修改
2021-05-27(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,范陳茶,張名範
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 藥桶爬梯製作箱體焊接製作
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 陽水管割角
| (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 線槽固定座裁鐵
2021-05-28(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 箱體載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 箱體焊接製作要桶爬梯焊接製作
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 抽水桶焊接製作
2021-05-29(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 磨法蘭割角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,范陳茶,張名範 | 我工作上半天
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 電線固定座製作藥桶爬梯護欄製作
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 箱體焊接製作，藥桶爬梯焊接製作，箱體中檢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 箱體焊接製作