## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 遮雨棚水槽焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 箱子焊接製作
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 線槽焊接製作
2019-11-04(一) | 其他 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 昶源銅排架裁鐵折板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 量欄杆尺寸
| 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 底板割板點焊製作
| 其他 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 宇博拆冷氣
2019-11-05(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 花紋板活動板手製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 下午阿勛名範回公司金崙出貨
| 其他 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 銅排架製作
| 其他 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 大洋羽毛磅秤表板子製作
2019-11-06(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 現場管路焊接配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖 | 名範支援軍功
2019-11-07(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 欄杆切管割角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 花紋蓋板製作
| 其他 | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 銅排架焊接製作
2019-11-08(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 花紋板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 其他 | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 銅排架焊接製作噴漆
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 箱體送協興沖孔
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 白鐵補強板折板打孔製作
2019-11-09(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 17:30 | 支援軍功 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 沒有我
2019-11-11(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 現場電表箱補強角鐵焊接固定 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀
| 鼎晟土木機修 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 箱體焊接製作
| 其他 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 整理工廠，銅排架噴漆回公司裝架子
2019-11-12(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 箱子沖孔載回折板點焊製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 欄杆焊接製作
| 鼎晟土木機修 | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 箱子焊接製作
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 箱體折板製作
2019-11-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀,黃勝仁
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 欄杆焊接製作
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 箱體焊接製作
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 法蘭割角
| 其他 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 公司材料架裁鐵，回公司整理材料，折床整理保養
2019-11-14(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕃友秀 | 政寧請假
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 切割陽水管，磨法蘭割線
| 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 箱子焊接製作
| 其他 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 公司材料架焊接製作
2019-11-15(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 磨法蘭割線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃政寧 | 阿勛名範支援溪南 加油: $500
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 箱體焊接製作
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/15 15:00 | 2019/11/15 17:30 | 載管子到溪南