## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 沒有我
2020-08-03(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 箱體折板焊接製作，陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 箱體烤漆載回組裝
2020-08-04(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 下午名範.竣鴻回公司吊電線
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 操作機座修改焊接製作
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 內門修改
2020-08-05(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 底板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 竣鴻上課，名範早上廠驗
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 箱體折板焊接製作
2020-08-06(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 竣鴻早上廠驗
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 箱體底座蓋板製作
| 其他 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 大自然配水池水位設備修理(太陽能架製作)
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 到現場陽水管配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 我請假
2020-08-08(六) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 沒有我
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 箱體折板製作
2020-08-10(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻,黃威霖
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 箱體折板製作
2020-08-11(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 18:30 | 箱體焊接製作壓力箱腳焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,黎大揚,蕭竣鴻,黃威霖 | 竣鴻廠驗下午回來
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 18:30 | 箱體焊接製作
2020-08-12(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻 | 名範支援八張梨
| 其他 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:30 | 造型看板製作
2020-08-13(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 竣鴻廠驗4點回來
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 18:30 | 箱體焊接製作
2020-08-14(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 名範廠驗下午回來
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:30 | 箱體焊接製作
| 其他 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:30 | 明德場水質監測設備改善箱子焊接製作
2020-08-15(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 箱體焊接製作