## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 其他 | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 折線槽
2019-01-03(四) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 其他 | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 機器手臂緩衝座鑽孔，電眼座鑽孔
2019-01-04(五) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿來 | 千又支援湖水路工程，阿來跟總經理去致聖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 峻喬烤漆載回組裝
| 其他 | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 滾圓機製作
2019-01-07(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 箱體中間接管點焊製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 線槽折板，吸毛道管製作，整理機台準備出貨
2019-01-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 脫水機出貨，吸毛管製作，吸毛管固定座製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 折門板
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 箱體中間接管焊接
2019-01-09(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 遮雨棚柱子割角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 線槽鑽孔，門焊接
| 其他 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 其他 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 富田箱子枕木抓孔鑽孔
2019-01-10(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 短管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2019/01/10 13:00 | 2019/01/10 17:00 | 滾輪製作
| 其他 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 富田箱子組裝電子配件
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 14個法蘭割角
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 遮雨棚柱子焊接底板
2019-01-11(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 遮雨棚柱子底板焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 磨法蘭，陽水管焊接法蘭
| 其他 | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 泰安白鐵蓋製作
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 到現場箱體後鈕量尺寸
2019-01-14(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 4支陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又請假
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 門的後鈕製作，門焊接後鈕
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 抽水桶製作
2019-01-15(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 門焊接後鈕 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 1支水管焊接法蘭
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 遮雨棚柱子焊接
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 箱體帽子點焊
| 其他 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 富田箱子裝銅排
2019-01-16(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 遮雨棚柱子修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又支援古坑
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-01-17(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 遮雨棚屋頂焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又支援花壇
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 電表箱焊接電幹固定座
2019-01-18(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 高壓電箱內門到現場量尺寸，焊後鈕送烤漆之前送烤，峻喬載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又支援古坑
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 遮雨棚整理油漆
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 電表箱在補焊一個電幹固定座
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 透明管製作
2019-01-19(六) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 抽水桶製作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又支援古坑
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 法蘭，護欄噴漆
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 箱體修改製作
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 三通線槽焊接製作
2019-01-21(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 機器手臂油管固定座製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又 | 阿來支援潮州
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 抽水桶製作
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 箱體修改製作
2019-01-22(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又柏佑 | 阿來支援潮州
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 箱體修改製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 透明管組裝，機器手臂油管固定座安裝
2019-01-23(三) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 箱體修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又 | 阿來支援潮州
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 追加ST箱製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 機器手臂油壓缸組裝整理
2019-01-24(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | ST箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 千又支援古坑
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 箱體修改製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 近接開關座製作
2019-01-25(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 11:00 | 公司羽毛箱乾燥機台門裝近接開管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又 | 阿來支援潮州
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/25 11:00 | 2019/01/25 17:30 | 追加內門裝後鈕
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/25 11:00 | 2019/01/25 17:30 | 抽水桶焊接法蘭
| 其他 | 2019/01/25 11:00 | 2019/01/25 17:30 | 庫存箱體點焊焊接製作
2019-01-28(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 抽水桶焊接法蘭製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 其他 | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 庫存箱體點焊焊接製作
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 箱體整理送烤漆
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 追加內門整理送烤漆
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 機器手臂附件組裝
2019-01-29(二) | 其他 | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 庫存箱體的點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又 | 工廠整理
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 兩向開關點焊製作，折四角變圓，機器手臂附件組裝
| 羽毛廠 | 2019/01/29 13:00 | 2019/01/29 17:30 | 詠星逆止閥拆回焊接
2019-01-30(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 4個兩向開關焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來支援古坑，千又支援詠星到15：30，有去澆水
| 其他 | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 庫存箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 長春藥桶蓋鎖製作
2019-01-31(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 兩抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 4個兩向開關焊接製作，機器手臂底板追加3個裁板割孔，布管機裁角鐵
| 其他 | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 庫存箱體整理送烤漆