## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 短管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 18:30 | 遮雨棚柱子焊接製作，C型鋼鑽孔製作
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 箱蓋送裝玻璃
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 線槽配件載回焊接製作
2020-03-03(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 遮雨棚柱子焊接製作，裁平鐵，門框磨焊接線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 燈桿焊接製作
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 線槽蓋油漆
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 箱體內通風口製作
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 操作機座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 線操架焊接鑽孔製作
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 遮雨棚焊接製作
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 燈桿焊接製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 彎管法蘭焊接製作
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 線槽焊接鑽孔製作，整理噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友秀 | 政寧3點請假
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 燈桿焊接製作，整理洗焊線
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 井蓋焊接製作
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 遮雨棚焊接製作
2020-03-06(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕃友秀,胡范英俊 | 名範早上廠驗，政寧支援浚騰
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 箱子折板焊接製作
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 太陽能架製作，箱內通風口製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 彎管油漆
2020-03-09(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範政寧支援詠星，4點回宇博
| 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 昶源箱子修改
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 舊箱子孔蓋板製作
2020-03-10(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧請假
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 井工字鐵修改
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 排風社備焊接製作
2020-03-11(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | ˊ遮雨棚焊接製作，裁拉網，門框焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陽文景,蕃友謙,黎大揚 | 名範政寧支援伯公坑
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 工字鐵修改焊接油漆製作折線槽
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 排風設備焊接製作
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 排風設備焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 工字鐵修改焊接製作，線槽焊接
| (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 箱子整理送烤漆
2020-03-13(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 遮雨棚切拉網，門框焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰早上名範阿勛到詠星材料載回
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 線槽蓋油漆
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 排風設備焊接鑽孔製作，線槽製作
2020-03-16(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 深井座H型鋼焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,吳至善 | 阿勛政寧支援阿偉
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 排風設備焊接製作，箱座工字鐵製作
2020-03-17(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 到現場箱體固定焊接，線槽蓋固定鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,林泰佑,楊智凱,邱少謙,張名範 | 阿勛政寧支援阿偉
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 到現場排風設備焊接安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,林泰佑,邱少謙,張名範,楊智凱,楊明銓 | 阿勛政寧支援阿偉
2020-03-19(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 到現場排風設備安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,張名範,吳至善,楊智凱 | 阿勛政寧支援阿偉
2020-03-20(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 箱子組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,張名範 | 阿勛政寧支援阿偉
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 工字鐵油漆，井蓋板修改焊接製作，線槽裁板
2020-03-23(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 井座彎管油漆，折線槽 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,黃政寧 | 阿善名範回公司油漆井座
| 其他 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 電表箱修改
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/23 10:00 | 2020/03/23 13:00 | 到現場量排風管
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 遮雨棚門焊接拉網
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | H型鋼鑽孔
2020-03-24(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | H型鋼攻牙，彎管點焊法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,張名範,黃政寧 | 阿勛支援浚騰
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 陽水管焊接法蘭
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 排風管製作
2020-03-25(三) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 排風管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,張名範 | 阿勛支援浚騰政寧請假
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | H型鋼焊接製作
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 陽水管油漆
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 操作機渦管罩焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 井座焊接製作
2020-03-26(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 井蓋焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,張名範,黃政寧 | 阿勛支援浚騰
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 排風管鑽孔噴漆
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 井座焊接製作，彎管焊接風蘭
2020-03-27(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 到現場排風管設備安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,張名範,黃政寧 | 我跟名範早上去明德下午回宇博，阿勛支援浚騰
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 井蓋磨焊接線
| 其他 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 板模裁板裁角鐵打洞
2020-03-30(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 遮雨棚焊接拉網 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 政寧請假
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 井座焊接製作
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 彎管焊接製作
| 其他 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 板模焊接製作
2020-03-31(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 遮雨棚焊接拉網，彎管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 井座焊接製作
| 其他 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 昶源地澆水，板模焊接整理