## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 布管機32支連接角鐵打孔，兩向開關焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又 | 機台保養，大掃除
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 箱體折板
2019-02-11(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 箱體點焊製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 32支布管機支撐角鐵噴底漆，4個兩向開關氣缸固定座焊接
| 其他 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 16:30 | 連瞬出貨櫃
2019-02-12(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 32支布管機支撐角鐵噴面漆，4個兩向開關噴面漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 抽水桶組裝準備試水壓
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 羽毛箱組裝，零件清點整理，準備出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛千又柏佑旻昌 | 阿來下午請病假
2019-02-14(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 19:30 | 機台裝定整理包裝準備出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 千又載貨，阿來阿勛宇博工作
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 18:30 | 6彎管焊接法蘭，焊4管接
| 其他 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 整理宇博鐵捲門
2019-02-15(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 出貨櫃 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 千又阿來公司裝貨