## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 路橋欄杆焊接製作
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 箱體折板，點焊製作
2019-12-03(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 到現場管路焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃勝仁,楊智凱,楊鎧綸,蕃友謙,楊明銓 | 政寧請假
2019-12-04(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 追加折白鐵L板 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧 | 阿勛名範支援黎明案
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 箱體點焊製作
| 其他 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 清洗生鏽白鐵管配件
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 底板折板製作
2019-12-05(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧 | 加油: $1000
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 平台備料割工字鐵噴漆
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 接地箱折板點焊
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 藥桶架焊接
2019-12-06(五) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 現場支援外包平台，箱體焊接製作，切補強板 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛名範在宇博工作，下午政寧上班
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 操作機架補強平鐵
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 大小頭焊接接法蘭
2019-12-07(六) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/07 08:00 | 2019/12/07 17:30 | 現場支援外包平台，箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛在宇博作箱子
2019-12-08(日) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/08 08:00 | 2019/12/08 17:30 | 現場支援外包平台，箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 阿勛在宇博作箱子
2019-12-09(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 接地箱焊接製作，送泰興烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,黃政寧
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 舊箱修改
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 陽水管焊接製作
| 其他 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 宇博辦公室磁磚修補
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 接地箱烤漆載回組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,黃政寧
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 箱體焊接製作
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 陽水管焊接製作
2019-12-11(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 壓力箱折板，箱架焊接，箱體送沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範 | 政寧台水公安上課 加油: $300
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 箱體製作
2019-12-12(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 現場路橋欄杆焊接，鐵皮屋主結構焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰,黃政寧,蕃友秀
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 壓力箱箱體沖孔載回折板點焊製作 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃政寧 | 名範阿秀支援草屯鐵皮屋焊接
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 箱體割通風口
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 基礎座焊接製作
2019-12-16(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 壓力箱焊接製作，避雷針固定架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,黃政寧
| 其他 | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 公司升降拉車修理，工作台裁鐵
2019-12-17(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 壓力箱焊接製作送泰興烤漆，避雷針固定架焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,黃政寧,蕃友秀
| 其他 | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 公司升降台車焊接修理，工作架焊接製作
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 箱體割通風口
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 遮雨棚柱子割斜角
2019-12-18(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 現場安裝遮雨棚 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友秀,陳浚騰,胡范英俊 | 名範廠驗
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/18 16:00 | 2019/12/18 17:30 | 水槽固定角鐵製作
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/18 16:30 | 2019/12/18 17:30 | 柱子割角
2019-12-19(四) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 箱體焊接整理送峻喬烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,黃政寧
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 遮雨棚柱子焊接底板，折水槽點焊製作
| 其他 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 公司昇降台車修理焊接
2019-12-20(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 遮雨棚柱子焊接底板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,黃政寧
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 裁欄杆擋板，鏈條固定座焊接製作
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 水槽焊接製作
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 壓力箱載回組裝
2019-12-21(六) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/21 08:00 | 2019/12/21 17:30 | 欄杆擋板焊接，裝浪板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,黃政寧,蕃友秀 | 沒有我
2019-12-23(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 彎管點焊法蘭
| 其他 | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 宇博二樓欄杆切管
2019-12-24(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 現場安裝避雷針架，舊欄杆修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,蕃友謙,黃勝仁,賴彥霖
2019-12-25(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 切短管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 遮雨棚焊接製作
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 加藥機架製作，藥桶鎖製作
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 補強板裁板折角
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 俊喬箱子載回組裝
2019-12-26(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 遮雨棚焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 箱子組裝
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 切基礎座牙條
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 灣管焊接法蘭
2019-12-27(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 灣管焊接法蘭，割孔，深井座工字鐵焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧,吳至善,洪啟修
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 基礎座點焊製作
| 其他 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 宇博二樓整理，電箱配置
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 藥桶身固定板製作
2019-12-30(一) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 工字鐵焊接製作，短管點焊法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧 | 我早上請假
| 其他 | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 宇博二樓欄杆切管，吊天車工字鐵上二樓裝天車，整理鐵板，
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 基礎座焊接製作
2019-12-31(二) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 工字鐵焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧 | 名範請假
| 其他 | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 公司用工作台裝木板，宇博法蘭整理，二樓裝土地公木屋，焊接角鐵