## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 其他 | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 折線槽
2019-01-03(四) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 其他 | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 機器手臂緩衝座鑽孔，電眼座鑽孔
2019-01-04(五) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿來 | 千又支援湖水路工程，阿來跟總經理去致聖
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 峻喬烤漆載回組裝
| 其他 | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 滾圓機製作
2019-01-07(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 箱體組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 箱體中間接管點焊製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 線槽折板，吸毛道管製作，整理機台準備出貨
2019-01-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 脫水機出貨，吸毛管製作，吸毛管固定座製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 折門板
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 箱體中間接管焊接
2019-01-09(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 遮雨棚柱子割角 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 線槽鑽孔，門焊接
| 其他 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 其他 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 富田箱子枕木抓孔鑽孔
2019-01-10(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 短管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2019/01/10 13:00 | 2019/01/10 17:00 | 滾輪製作
| 其他 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 富田箱子組裝電子配件
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 14個法蘭割角
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 遮雨棚柱子焊接底板
2019-01-11(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 遮雨棚柱子底板焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 磨法蘭，陽水管焊接法蘭
| 其他 | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 宇博滾圓機製作
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 泰安白鐵蓋製作
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 到現場箱體後鈕量尺寸
2019-01-14(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 4支陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又請假
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 門的後鈕製作，門焊接後鈕
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 抽水桶製作
2019-01-15(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 門焊接後鈕 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 1支水管焊接法蘭
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 遮雨棚柱子焊接
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 箱體帽子點焊
| 其他 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 富田箱子裝銅排