## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 18:30 | 輕鋼架整修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,張名範,陽文景,賴彥霖 | 阿勛支援大甲
2021-03-02(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 箱體折板送協興沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 垃圾桶座焊接製作
2021-03-03(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 垃圾桶座焊接製作
2021-03-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 箱體折板焊接製作沖孔載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 排煙管焊接製作
2021-03-05(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 我請假
2021-03-08(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 陰井內操作機座測量 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2021-03-09(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 農生箱體焊接製作
| 其他 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 沙鹿機修腳踏白鐵花文板製作
2021-03-10(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 陰井內操作機座測量 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景,張名範,詹季達
2021-03-11(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 排風管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 箱體焊接製作
2021-03-12(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 排風管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 箱體焊接製作
2021-03-13(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 沒有我
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 陽水管路修改備料
2021-03-15(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 到現場陽水管路修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,賴彥霖