## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 15個兩向開關焊接，下斗門製作，羽毛箱20支軸承支撐桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿秀子敬公司裝包裝箱 加油: $300
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 羽毛箱下斗出料開關焊接，通風孔焊接，兩向開關焊接，20支軸承支撐桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 子敬阿秀公司整理下斗噴漆
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 短管組製作點焊
2018-10-03 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 短管組焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀子敬公司組裝羽毛箱
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 箱體中檢，整理送烤漆
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 10個開關底板製作
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 15個兩向開關焊接
2018-10-04 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 1個底板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀子敬公司裝羽毛箱 加油: $300
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 抽水機固定座1座
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 15兩向開關焊接，8個軸承補強板製作
2018-10-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 15個兩向開關焊接，羽毛箱20個軸承軌道板裁板鑽孔製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿秀阿來公司裝羽毛箱
2018-10-06 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:30 | 15個兩向開關焊接，木板連接板製作，軸承支撐桿點焊製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀公司裝羽毛箱
2018-10-08 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 羽毛箱下斗出料開關裝氣缸，15個兩向開關氣缸座備料， |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛子敬 | 阿秀支援總經理達記
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 3個箱體組裝
| 其他 | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 8個蓋子裁板，24個固定片製作
2018-10-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 兩向開關架設氣缸座焊接，20支軸承支撐桿焊接，附件製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 子敬阿秀公司裝羽毛箱，下午子敬到宇博工作
| 其他 | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 阿貴的8個白鐵蓋點焊
2018-10-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 15兩向開關焊接，氣缸座焊接，絞拌桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬堂鑄 | 堂鑄的午餐自付: $50
| 其他 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 阿貴的8個白鐵蓋子焊接整理，斗升機，斗升管製作，
2018-10-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 15兩向開關焊接製作，48支絞拌器桿焊接製 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬阿俊堂鑄 | 堂鑄午餐自付: $50
| 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 阿貴的斗升機製作，儲存桶裁料，裁腳架
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱體底板，折板
| 其他 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 箱體組裝
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 舊箱體修改
2018-10-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 兩向開關焊接，絞拌器桿製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿秀阿勛子敬堂鑄 | 阿來支援關廟 堂鑄午餐自付: $50
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 箱體製作
| 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 阿貴斗升機製作
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 短管加焊2個內牙管接
2018-10-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 兩向開關焊接，絞拌器桿焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛阿俊
| 其他 | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 阿貴平面開關，儲存桶製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 6箱體點焊
2018-10-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/14 08:00 | 2018/10/14 17:30 | 兩向開關氣缸座焊接，絞拌器桿焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 我沒有
2018-10-15 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 絞爬梯製作，拌器桿焊接整理， |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛阿善千又
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 6箱體製作
| 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 宇博的滾輪台製作
| 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 阿貴儲存桶焊接吊環，整理
2018-10-16 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 箱體折板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛子敬 | 阿秀阿來阿勛晚上加班 加油: $300
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 6個箱體點焊，焊接
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 箱體修改折板，點焊
2018-10-17 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 箱體折板點焊焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 子敬堂鑄公司噴漆
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 6箱體焊接
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 備用電表箱補充製作
2018-10-18 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 協興，雷光載加工箱體折板焊接製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿秀阿勛 | 子敬堂鑄公司噴漆，阿來阿秀阿勛晚上加班
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 6箱體焊接
2018-10-19 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 3箱體點焊焊接製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來阿秀支援新竹發電，子敬公司機台組裝
2018-10-20 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 3箱體點焊焊接製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿秀阿勛 | 阿來休假
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 6箱體點焊焊接製作
2018-10-22 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 箱體整理製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來支援阿貴，阿秀支援阿偉，子敬堂鑄公司組裝羽毛箱
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 舊箱體修改製作
2018-10-23 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 箱體折板 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 阿來4點跟總出去，阿秀支援阿偉，子敬堂鑄公司組裝羽毛箱
| 其他 | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 伍順絞拌器修改
2018-10-24 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 箱子中撿，送俊喬烤漆 |  | 6082-LG | 2.5 | 否 | 阿來阿勛 | 早上子敬阿來堂鑄立耀拆風扇，阿秀支援阿偉子敬堂鑄公司組裝羽毛箱 加油: $300
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 箱體折板點焊焊接製作
2018-10-25 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 協興載加工箱體折板點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 2.5 | 否 | 阿勛 | 阿秀支援阿偉，阿來子敬堂鑄公司組裝羽毛箱
2018-10-26 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛千又 | 阿秀支援阿偉，阿來子敬堂鑄公司組裝羽毛箱
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 箱體折板
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 12控制箱體裁板
2018-10-27 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來公司組裝羽毛箱
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 17:30 | 箱體折板
2018-10-28 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/28 08:00 | 2018/10/28 17:30 | 公司6電控箱噴漆到宇博製作12個電控箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來跟總經理出去裝馬達，沒有我
2018-10-29 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 3箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 2.5 | 否 | 阿勛阿秀千又 | 阿來請假子敬堂鑄公司組裝羽毛箱
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 箱體折板
2018-10-30 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 3箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 2.5 | 否 | 阿勛阿秀千又 | 阿來子敬堂鑄公司組裝羽毛箱
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 兩箱體折板
2018-10-31 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 3箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又子敬阿善 | 阿秀支援阿偉，阿善支援阿和
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 協興載加工跟水位箱，折板點焊
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 18:30 | 5個底板製作，子敬送箱子烤漆