## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 布管機32支連接角鐵打孔，兩向開關焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又 | 機台保養，大掃除
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 箱體折板
2019-02-02(六) | 其他 | 2019/02/02 08:00 | 2019/02/02 17:30 | 公司欄杆製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 阿勛自己一個人
2019-02-03(日) | 其他 | 2019/02/03 08:00 | 2019/02/03 17:30 | 公司欄杆安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 阿來阿勛兩個人作
2019-02-11(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 箱體點焊製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 32支布管機支撐角鐵噴底漆，4個兩向開關氣缸固定座焊接
| 其他 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 16:30 | 連瞬出貨櫃
2019-02-12(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 32支布管機支撐角鐵噴面漆，4個兩向開關噴面漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 抽水桶組裝準備試水壓
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 羽毛箱組裝，零件清點整理，準備出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛千又柏佑旻昌 | 阿來下午請病假
2019-02-14(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 19:30 | 機台裝定整理包裝準備出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 千又載貨，阿來阿勛宇博工作
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 18:30 | 6彎管焊接法蘭，焊4管接
| 其他 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 整理宇博鐵捲門
2019-02-15(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 出貨櫃 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 千又阿來公司裝貨
2019-02-16(六) | 其他 | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 18:30 | 宇博鐵捲門噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 只有阿勛自己一個人作
2019-02-18(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 抽水桶試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來千又支援潮州
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 箱體組裝
| 其他 | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 庫存箱體組裝
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 2彎管焊接內管接
2019-02-19(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:00 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來千又支援潮州，
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:00 | 箱體折板，箱體點焊焊接製作
| 其他 | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 公司大門固定座製作，安裝
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 抽水機白鐵蓋板折板點焊焊接製作
2019-02-20(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 抽水桶中檢試水壓 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來千又支援潮州，有去澆水
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 箱體點焊焊接製作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 線槽蓋製作
2019-02-21(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 箱體點焊焊接製作，整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來千又支援潮州 加油: $300
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 箱子送峻喬烤漆
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 中道管修改
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 護欄裁管送玖鼎滾圓
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 14個法蘭割角
2019-02-22(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 陽水管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 阿來千又支援潮州
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 中道管作蓋子修改
2019-02-23(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 陽水管焊接法蘭，彎管焊接法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又請假 加油: $300
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 門送去裝玻璃
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 箱子載回組裝
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 箱子載回
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 8個固定板割孔，焊接螺母
2019-02-25(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 箱子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛千又 | 阿勛千又下午支援總經理
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 箱體，蓋子噴漆
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 彎管焊接法蘭，內牙管接頭
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 箱體折板點焊製作
| 其他 | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 宇博開關箱製作
2019-02-26(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛千又 | 千又下午請假
| 其他 | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 公司吊電線的吊勾製作，宇博箱子安裝
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 中道管的透明板製作，門裝透明玻璃載回
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 陽水管法蘭割角
| 豐頎企業社(阿貴)(昶源) | 2019/02/26 15:30 | 2019/02/26 16:30 | 400*450的1個門製作
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 陽水管切管2支
2019-02-27(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 三通法蘭焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 千又請假阿勛跟柏佑裝告示牌移民署14：30回宇博
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 抽水機板固定機座32支牙桿製作
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 到順昌載箱體到協興加工，箱體折板
2019-02-28(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 箱體折板點焊焊接製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 玖鼎載欄杆焊接製作