## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 斗六卜蜂管路工程拉電線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來 | 支援堯彰拉管線
2019-03-04(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阿來千又
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 護欄製作
2019-03-05(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 箱體點焊焊接製作 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿來千又
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 欄杆焊接製作
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 陽水管焊接法蘭
2019-03-06(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 陽水管焊接法蘭，陽水管補強 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 到潮州焊接陽水管阿來千又宇博工作 加油: $1000
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 燈桿基礎座裁鐵焊接製作
2019-03-07(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 電表箱點焊焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 燈桿基礎座焊接製作
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 箱體點焊焊接製作
2019-03-08(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 電表箱點焊焊接製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿來千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 燈桿製作
2019-03-11(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 電表箱點焊焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 千又 | 阿來請假
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 中道管修改
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 電燈桿製作
2019-03-12(二) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 箱體修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來千又
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 深井短管工程短管焊接
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 電表箱製作
2019-03-13(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 深井短管工程舊短管修改製作車附件，路燈蓋焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來千又
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 電表箱裝木頭底板
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 柱子蓋板焊接製作
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 22:30 | 拆舊高壓電箱，裝新高壓電箱 |  | 6082-LG | 6 | 否 | 阿來 | 我阿來支援阿偉，千又支援員林湖水路
2019-03-15(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 12:00 | 燈桿底板點焊 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又 | 我下午支援阿偉泰安，阿來請假
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 12:00 | 2019/03/15 21:00 | 管路焊接