## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 18:30 | 輕鋼架整修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,張名範,陽文景,賴彥霖 | 阿勛支援大甲
2021-03-02(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 箱體折板送協興沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 垃圾桶座焊接製作
2021-03-03(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 垃圾桶座焊接製作
2021-03-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 箱體折板焊接製作沖孔載回 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 排煙管焊接製作
2021-03-05(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 我請假
2021-03-08(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 深井內操作機座測量 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2021-03-09(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 其他 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 農生箱體焊接製作
| 其他 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 沙鹿機修腳踏白鐵花文板製作
2021-03-10(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 陰井內操作機座測量 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景,張名範,詹季達
2021-03-11(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 排風管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 箱體焊接製作
2021-03-12(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 排風管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 箱體焊接製作
2021-03-13(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 沒有我
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 陽水管路修改備料
2021-03-15(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 到現場陽水管路修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,賴彥霖
2021-03-16(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2021-03-17(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我請假
2021-03-18(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我請假
2021-03-19(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我請假
2021-03-20(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/20 08:00 | 2021/03/20 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 沒有我
2021-03-22(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 線管罩焊接製作
2021-03-23(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 白鐵固定板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 箱體整理
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 載白鐵板到現場
| 其他 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 垃圾桶焊接製作
2021-03-24(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 發電機排煙管焊接製作
| 其他 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 垃圾桶座焊接製作
| (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 測量場地圍籬位置
2021-03-25(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 箱體中檢送烤漆
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 發電機排煙管焊接製作
2021-03-26(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 我調假
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 發電機排煙管油漆
2021-03-29(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,賴彥霖
| 其他 | 2021/03/29 12:00 | 2021/03/29 07:30 | 到福星英才公園跟換取水管路
2021-03-30(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 到現場量操作機座
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 烤漆載回
2021-03-31(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 追加大小頭焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,張名範,陽文景,蔡清池,蔡睿森,賴彥霖
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 到現場拆裝操作機
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 烤漆載回