## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 切錏管欄杆製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛阿秀名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 線槽折板，工字鐵焊接鑽孔
2019-09-03(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 線槽折板鑽孔焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛 | 名範早上廠驗
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 加藥架焊接製作
2019-09-04(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 線槽架焊接製作，線槽焊接鑽孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 操作機座裁板點焊製作
| 其他 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 接線盒折板
2019-09-05(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 操作機座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 工字鐵線槽架噴漆
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 操作機座焊接製作
| 其他 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 接線盒點焊
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 12:00 | 載線槽線槽架工字鐵到詠星 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 阿來請假
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/06 12:00 | 2019/09/06 17:30 | 抽水桶焊接
2019-09-09(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 到詠星修改線槽線槽製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範 | 加油: $300
2019-09-10(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 線槽整理油漆，線槽製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 其他 | 2019/09/10 12:00 | 2019/09/10 17:30 | 整理倉庫
2019-09-11(三) | 其他 | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 倉庫整理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 線槽裁板折板焊接
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 門板通風口鑽孔割孔
2019-09-12(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 線槽連接板裁板折板
| 其他 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 倉庫整理
2019-09-13(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/13 08:00 | 2019/09/13 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛名範 | 沒有我
2019-09-16(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿勛名範
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 管蓋折板製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 線槽連接板折板製作
2019-09-17(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 線槽架焊接製作
| 其他 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 阿偉的花紋板裁板鑽孔
2019-09-18(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 法蘭割線溝，磨角
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 操作機座裁板
2019-09-19(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 陽水管焊接法蘭，焊彎管法蘭， |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 抽水桶焊接製作
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 線架油漆，載到詠星到泰興載接線盒蓋
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 大小頭焊接法蘭
2019-09-20(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 抽水桶焊接製作，組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範阿宏承宏
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 陽水管固定板割電線孔，操作機架焊接製作
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 阿宏承宏裁角鐵焊接線槽架
2019-09-21(六) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/21 08:00 | 2019/09/21 17:30 | 線槽架焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛阿宏 | 沒有我
2019-09-23(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 圍籬焊接製作，陽水管焊接法蘭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 沒有我
2019-09-24(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 現場安裝線槽焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範 | 名範下午公安考試
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 抽水桶試水壓
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 操作機架修改焊接
2019-09-25(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 抽水桶中檢，拆抽水桶 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範阿宏承宏
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 線槽架製作
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 集集白管切管焊接
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 到現場配線槽焊接
2019-09-25(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 法蘭割角磨角陽水管割管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 線槽折板，現場配線槽焊接
2019-09-27(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 12:00 | 到現場S線槽焊接製作
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 十字陽水管焊接製作
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 高位器蓋焊接製作
2019-09-28(六) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 17:30 | 陽水管法蘭焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿勛 | 沒有我
2019-09-30(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 陽水管割管點法蘭 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛名範
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 陽水管焊接，圍籬焊接，法蘭油漆
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 陽水管焊接法蘭油漆