## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 告示牌焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙名範調假
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 陽水管切割
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 大小頭焊接
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 折開關箱焊接製作
2020-12-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 到現場遮雨棚安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,黃春宏,陽文景,詹季達,楊洺頡,蕭竣鴻,張名範
2020-12-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 到現場遮雨棚安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,黃春宏 | 阿善支援清煙
2020-12-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 到現場遮雨棚安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃春宏,楊洺頡,蕭竣鴻,張名範 | 阿善支援清煙
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 45度彎管焊接製作
2020-12-05(六) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 操作機架測量 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範 | 阿勛洺頡支援吉峰里
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 遮雨棚水槽折板製作
2020-12-07(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 陽水管割法蘭磨割線焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡 | 名範阿勛竣鴻支援吉峰里
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 切割陽水管
2020-12-08(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 操作機架焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿善支援清煙，名範洺頡竣鴻支援吉峰里
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 開關箱折板焊接製作
2020-12-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 白鐵門拉網焊接 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿善支援清煙，名範洺頡竣鴻支援吉峰里
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 開關箱焊接製作
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 散熱罩焊接製作
2020-12-10(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 大門拉網焊接製作水槽水管焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 名範洺頡支援吉峰里，阿善支援清煙，竣鴻支援部子
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 操作機架焊接製作
2020-12-11(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 圍籬柱子修改，水槽焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙阿勛名範支援南化
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 線槽蓋裁板折板製作
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 底板蓋板隔熱罩焊接製作
2020-12-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 到現場圍籬大門水槽安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
2020-12-14(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 到現場裝大門軌道，藥桶爬梯，烤漆浪板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,陽文景,施清淵,張名範 | 洺頡竣鴻在宇博工作
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 告示牌焊接製作
2020-12-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 告示牌焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,施清淵,陽文景,楊洺頡,蕭竣鴻,王麗娟 | 名範支援吉峰里
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 切陽水管法蘭割角
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 15:00 | 2020/12/15 17:30 | 到現場壓力箱裝壓克力板箱體底板割角
2020-12-16(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 到現場裝加藥小門燈座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,張名範,詹季達 | 阿勛竣鴻洺頡宇博工作
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 法蘭割角磨角
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 告示牌焊接製作
2020-12-17(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 告示牌焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 白鐵大門修改
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 陽水管焊接製作
| 其他 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 公司蓋水溝蓋
2020-12-18(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 白鐵大門修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 告示牌焊接製作
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 藥桶蓋鎖修改
2020-12-19(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/19 08:00 | 2020/12/19 17:30 | 到現場白鐵大門安裝藥桶鎖安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,蔡清池,黃政寧
2020-12-21(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 陽水管焊接法蘭加藥機座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,張名範,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 告示牌焊接製作
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 加藥機座焊接製作
2020-12-22(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻 | 阿勛名範洺頡支援南化阿善支援清煙
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 藥桶鎖修改製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 到現場量圍牆尺寸
2020-12-23(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 陽水管焊接製作藥桶鎖修改製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕭竣鴻 | 名範阿勛洺頡支援南化阿善支援清煙
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 到現場大門焊接固定
2020-12-24(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 蕭竣鴻 | 名範阿勛洺頡支援南化阿善支援清煙拿工具到台南新化
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 要桶鎖修改製作
2020-12-25(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 無縫鋼管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕭竣鴻 | 名範阿勛洺頡支援南化阿善支援清煙
2020-12-28(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 無縫鋼管焊接製作油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡 | 阿善支援清煙
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 井蓋焊接製作
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 法蘭割角
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 抽水桶焊接製作
2020-12-29(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 法蘭割角磨角焊接陽水管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻 | 名範阿勛洺頡支援南化
2020-12-30(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻 | 名範阿勛洺頡支援南化
2020-12-31(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻 | 名範阿勛洺頡支援南化
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 抽水桶焊接製作