## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 陽水管彎管焊接油漆製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 陽水管彎管焊接製作
2020-04-02(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 陽水管焊接油漆製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛 | 沒有我
2020-04-03(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 17:30 | 陽水管焊接油漆製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 沒有我
2020-04-06(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 井座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井，政寧加入浚騰組
| 其他 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 板模整理磨焊接線，到卜蜂量欄杆備料
2020-04-07(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 舊欄杆修改焊接安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井
2020-04-08(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 到現場機台測試中處驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳泓銘,陳明智,賴彥霖 | 阿勛名範支援九如1.2號井
2020-04-09(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 井座油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井
| (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 箱子腳座焊接製作油漆
| 其他 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 板模噴底漆
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 井座焊接製作
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 遮雨棚焊接拉網製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善 | 阿勛名範支援九如1.2號井
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 井座焊接製作，送電渡
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 到現場工字鐵柱子油漆，管路破孔焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,賴彥霖 | 阿善支援浚騰
2020-04-14(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 遮雨棚拉網焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 舊管割線除取法蘭
| (昶)盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 拉桿製作