## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:30 | 箱體折板焊接製作，箱體沖孔載回 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:30 | 箱體送烤漆
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:30 | 內門修改
2020-09-02(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 底板製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻 | 名範公司折銅排
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 箱體折板焊接製作
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 線槽焊接製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 井座焊接製作
2020-09-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻 | 名範公司折銅排
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:30 | 法蘭割角
2020-09-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:30 | 箱體焊接製作 |  | AFQ-8630 | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:30 | 陽水管焊接製作
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:30 | 箱體烤漆載回
2020-09-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛 | 名範竣鴻支援堯彰
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 箱體焊接製作
2020-09-07(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 陽水管焊接製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 井座焊接製作
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 箱子烤漆載回
2020-09-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 井座焊接製作
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 箱體烤漆載回
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 陽水管焊接製作
2020-09-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 井座焊接製作工字鐵焊接製作
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 箱體組裝
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 箱體修改焊接製作
2020-09-10(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:30 | 箱體修改焊接噴漆製作，箱體組裝，井蓋焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 竣鴻廠驗
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:30 | 箱體焊接製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:30 | 井座，工字鐵焊接製作
2020-09-11(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻 | 阿善支援彥誠
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 鐵皮屋焊接製作，箱體底板製作
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 操作機固定板焊接製作
2020-09-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 鐵皮屋焊接製作，藥桶爬梯製作
2020-09-14(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 鐵皮屋焊接製作藥桶爬梯製作
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 井蓋焊接製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 彎管焊接法蘭製作
2020-09-15(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 井座焊接管接頭製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 鐵皮屋焊接製作藥桶爬梯製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 彎管焊接管接頭製作
| 其他 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 到秀厝淨水廠腳踢板焊接製作，花壇虹吸管管路油漆