## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 遮雨棚H型鋼噴漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 工字鐵焊接製作，短管焊接製作
| 其他 | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 宇博二樓鐵捲門上蓋板座焊接製作
2020-01-03(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 工字鐵焊接製作，短管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧支援浚騰
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 操作機座車法蘭製作
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 線槽裁板
2020-01-04(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 欄杆焊接製作，線槽製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,胡范英俊,黃政寧,黃春宏,蕃友秀
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 工字鐵焊接製作，短管焊接製作
| 其他 | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 宇博裝管路，電燈，開關，工字鐵焊接鋼索用角鐵
2020-01-06(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 工字鐵焊接製作，短管焊接製作 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃政寧 | 送政寧看醫生
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 水桶裁板，折板
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 欄杆焊接製作
2020-01-07(二) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 工字鐵焊接製作，短管焊接製作，送金正豐電渡 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧請病假
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 水桶點焊
2020-01-08(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 到現場安裝欄杆，線槽，爬梯 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,張堯彰,黎大揚,陽文景,蔡清池 | 政寧請假
2020-01-09(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 水桶焊接製作 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛 | 政寧請假 驗車: $450
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 陽水管，彎管焊接製作
| 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 陽水短管製作
2020-01-10(五) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 陽水管短管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 政寧請假
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 陽水管彎管焊接製作
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 馬達蓋焊接製作
2020-01-11(六) | 其他 | 2020/01/11 08:00 | 2020/01/11 17:30 | 整理公司 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 沒有我
2020-01-13(一) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 陽水管焊接製作，噴底漆，照明燈基礎座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀 | 阿勛支援阿偉
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 夾子折板鑽孔製作
2020-01-14(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 加藥機座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀 | 阿勛支援阿偉
| 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 法蘭割角
| 其他 | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 宇博廠內天花板噴漆
2020-01-15(三) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 陽水管焊接製作，燈桿焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃春宏,胡范英俊,蕃友謙
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 陽水管油漆
| 其他 | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 宇博整理設備上二樓，切材料架角鐵
2020-01-16(四) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 陽水管焊接製作，燈桿焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 加油: $300
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 追加加藥機座焊接製作
2020-01-17(五) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 陽水管割角焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 短管固定座焊接製作
| 其他 | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 宇博材料架焊接製作
2020-01-20(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 短管固定座焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 遮雨棚焊接製作
| 其他 | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 宇博材料架油漆製作
2020-01-21(二) | 其他 | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 移車床，整理工廠 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 驗車: $450
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 整理工廠 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,邱少謙,張名範,白明翰,林泰佑,蕃友謙,楊智凱,楊明銓
2020-01-28(二) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/28 08:00 | 2020/01/28 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 沒有我
2020-01-29(三) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/29 08:00 | 2020/01/29 17:30 | 陽水管焊接法蘭製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 沒有我
2020-01-30(四) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 陽水管油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 深井短管彎管焊接管接頭
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 線槽裁板焊接製作
| 其他 | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 宇博水管滾輪座焊接製作
2020-01-31(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 短管座彎管焊接內牙管接頭油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友謙 | 阿謙下午過來 加油: $500
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 操作機固定座車固定板製作
| 其他 | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 材料架製作裁角鐵，水塔裝球閥