## LD030_謝和言
姓名：LD030_謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻
2020-10-02(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻 | 阿秀上班阿善下午休息
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 鐵皮屋焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 井座組裝
2020-10-05(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 鐵皮屋焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 箱體焊接製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 井座工字鐵油漆
2020-10-06(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:30 | 鐵皮屋製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:30 | 井座油漆
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:30 | 箱體中檢整理
2020-10-07(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:30 | 箱體折板焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:30 | 箱體整理送烤漆
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:30 | 大小頭焊接製作
2020-10-08(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 箱體送烤漆
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 架子焊接製作
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 藥桶爬梯製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 90度彎管焊接製作
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 陽水管焊接製作
2020-10-09(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 白鐵架焊接製作
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 四方柱電桿焊接製作
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 藥桶爬梯製作
2020-10-12(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:30 | 箱子焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 16:30 | 白鐵架子焊接製作
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:30 | 爬梯製作
2020-10-13(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援嶺東
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:30 | 陽水管整理油漆，工字鐵焊接
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:30 | 抽水桶試水壓
2020-10-14(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範中檢
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 陽水管焊接製，作井座彎管油漆，陽水管中檢
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 操作機架焊接製作
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 陽水管焊接製作
2020-10-15(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 陽水管焊接製作油漆
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 爬梯焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 箱體烤漆載回
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 抽水桶試水壓
2020-10-16(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 舊管夾修改焊接井蓋焊接製作
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 鐵皮屋水管焊接製作
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 抽水桶焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 法蘭割角磨角
2020-10-19(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 抽水桶製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範支援浚騰
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 陽水管法蘭磨角，箱體烤漆載回組裝
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 工字鐵鑽孔攻牙
2020-10-20(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 箱體焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範支援浚騰
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 箱體組裝
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 抽水桶焊接製作
2020-10-21(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範支援浚騰
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 陽水管焊接製作
2020-10-22(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 抽水桶焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻,楊洺頡 | 名範支援浚騰
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 箱體焊接製作
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 藥桶爬梯製作
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 陽水管焊接製作
2020-10-23(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 箱體焊接製作整理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範支援浚騰洺擷上課3點回來
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 陽水管焊接製作
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 法蘭割角磨割角
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 大小頭焊接製作
2020-10-26(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 箱體中檢，整理送烤漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善支援清煙
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 法蘭割角磨角
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 藥桶蓋鎖焊接製作
2020-10-27(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡 | 阿善支援清煙
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 法蘭磨角
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 接地箱折板焊接製作
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 箱體送烤漆，烤漆載回
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 藥桶爬梯製作
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
2020-10-28(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 陽水管焊接製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻 | 阿善請假考駕照
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 操作機架裁板
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 藥桶蓋鎖製作
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 開關固定座製作
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 藥桶蓋鎖製作清洗焊接線
2020-10-29(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 藥桶爬梯製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範請假
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 磨法蘭陽水管焊接製作
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 藥桶鎖焊接製作
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 操作機架製作
2020-10-30(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 藥桶蓋鎖焊接製作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻 | 名範請假
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 藥桶爬梯製作
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 陽水管焊接製作
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 法蘭割角磨割角陽水管焊接製作
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 操作機架製作