## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 繪製PLC和控制線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $146
2019-01-03(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 12:00 | 繪製線路圖 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 郵局: $65 契約費用: $1314
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/03 13:00 | 2019/01/03 17:30 | 蓋合約（溪湖福興場）
2019-01-04(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 繪製控制線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $88
2019-01-14(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 學習PLC撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-15(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 盤谷控制線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-16(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 控制線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-17(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/17 00:00 | 2019/01/17 00:00 | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/17 00:00 | 2019/01/17 00:00 | 詠星協助更換N35電磁開關
2019-01-18(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 繪製控制線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-19(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | PLC線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-20(日) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 辦公室桌椅搬移，及線路拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 王麗娟,阮德來,阮德勛,張堯彰,陳明芬,黃玉玲,賴彥宏,黎大揚,陳銘輝,楊政賢,蔡清池
2019-01-21(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 12:00 | 帶阿俊和阿宏去移民署 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/21 13:00 | 2019/01/21 17:30 | 控制線路圖修改
2019-01-22(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 組裝透明傳輸管 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇,魏千又
| 其他 | 2019/01/22 13:00 | 2019/01/22 15:00 | 福華羽毛場更換荷重元
2019-01-23(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 盤谷材料清單整理， |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-24(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/24 13:00 | 2019/01/24 17:30 | 蓋合約（彰化大竹場） |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 契約: $1430 五金: $50 五金: $99 五金: $179 油錢: $1000
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 12:00 | 盤谷電線材料計算
2019-01-25(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 12:00 | 電線線路長度計算 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/25 13:00 | 2019/01/25 17:30 | 廣成線路查修
2019-01-28(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 12:00 | 協助盤古電線最後數量確認計算 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/28 13:00 | 2019/01/28 17:30 | 三好米成品區程式維修修改
2019-01-29(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 盤古現場配管材料數量資料更新， |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-30(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/30 07:00 | 2019/01/30 17:30 | 去義竹所送發票，蓋合約五區（竹崎所配水池） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 合約: $1415
2019-01-31(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | H型鋼補強補漆，清點備料油壓配件、現場配管材料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌