## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 古坑營運所站通訊plc模組測試、崁頂站協助更改線路和測試通訊plc、梅山站貼ATS標籤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-02 | 其他 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 福壽協助取樣電梯維修，台中卜峰協助更換電流表，勘查工地及備料，公司風扇安裝電纜頭 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-03 | 其他 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 19:00 | 詠星羽毛協助電磁閥更和線路查修，配風管至包裝線 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-04 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 協助配白鐵管到油桶 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-05 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 配白鐵管線到舊有線路控制箱、拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 舊有設備箱體和圍籬拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池 | 五金: $100 興隆用: $240
2018-10-09 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 舊有配電盤、電線桿和變壓器拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-10-10 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 做管路防水處理，油槽馬達接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-12 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 導線管進場自主檢查 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 拉線、配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/14 08:00 | 2018/10/14 17:30 | 舊有線路拆除，材料整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-10-15 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 蓋107南投所、豐原一場合約和送修L655印表機 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 契約: $1094 契約費用: $1178
2018-10-16 | 其他 | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 三久牧場協助線路查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蔡清池、黎大揚
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 匯流排製作
2018-10-17 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 匯流排製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰、蔡清池、黎大揚
2018-10-18 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/18 07:20 | 2018/10/18 18:00 | 二區區處上課，送臺電資料（大湳場） |  | APZ-9039 | 0 | 是
2018-10-19 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 18:30 | 蓋合約湖口所湳雅場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池、黃志宇、蕃友秀、阮得來 | 契約費用: $2205
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 18:30 | 協助銅牌製作，高壓電線接線
2018-10-22 | 其他 | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 18:30 | 立耀荷重元清潔整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-23 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 接地棒施工（400+600配水池） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-24 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 管路配管（400+600配水池） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-25 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 壓力式水位計管路配管（400+600配水池） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-26 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 協助試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
| 其他 | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 協助電梯查修
2018-10-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 超音波箱體固定安裝（明德淨水場） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-30 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 協助水位計安裝，協助超音波線路接線（明德淨水場） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-31 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 18:20 | 超音波管路配管及拉線（大湖淨水場） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚