## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 倉儲管理 | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $120
| 料品訪價.訂購 | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 宇博/昶源銘牌訂購、永和山水庫機修材料
2018-08-02 | 倉儲管理 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $80
| 其他臨時交辦事項 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 掃地名單、員工證照受訓記錄製作
| 料品訪價.訂購 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:30 | 協助新任倉管訂購高雄卜峰集塵設備材料
2018-08-03 | 倉儲管理 | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $269
| 其他臨時交辦事項 | 2018/08/03 10:00 | 2018/08/03 17:30 | 蓋合約（南州糖廠）
| 料品訪價.訂購 | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 協助新任倉管訂購全興場機修材料
2018-08-04 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/04 08:00 | 2018/08/04 17:30 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、蕃友謙
2018-08-05 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/05 08:00 | 2018/08/05 17:30 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、蕃友謙
2018-08-06 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:30 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙 | 郵局: $80
2018-08-07 | 其他 | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 協助配線槽（福壽製粒機改善工程） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池
2018-08-08 | 其他 | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 協助更換ELCB、及緩衝器（伯公坑機修） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-08-09 | 其他 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 高雄卜峰包裝線流程人機繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-10 | 其他 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 高雄卜峰包裝線流程人機繪製和古坑案通訊PLC測試（請副總協助） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-12 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/12 08:00 | 2018/08/12 19:55 | 配管4分、1英寸，電磁閥接線拉線 |  | AHR-2773 | 2.5 | 是 | 張堯彰、蕃友謙
2018-08-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 集塵設備配管1英寸，拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、蕃友謙
2018-08-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 集塵設備配管和舊有線路拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 高雄卜峰包裝線流程人機畫面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否