## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 繪製PLC和電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $146
2019-01-03(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 12:00 | 繪製電路圖 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 郵局: $65 契約費用: $1314
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/03 13:00 | 2019/01/03 17:30 | 蓋合約（溪湖福興場）
2019-01-04(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 繪製電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $88
2019-01-14(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 學習PLC撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-15(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 盤谷電路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否