## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 65吋電視螢幕安裝，壓力計，UPS安裝（明德淨水場） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-02 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 超音波舊有設備拆除（明德淨水場）、更換UPS（明德取水站），協助更換集合式電表和繼電器（文山社區加壓站）更換水位計（文山社區配水池），協助更換集合式電表和壓力式水位計（勝利加壓站） |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 張堯彰,黎大揚,楊政賢 | 五金材料: $98
2018-11-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 15:30 | 協助線路修改及無線傳訊測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
| 其他 | 2018/11/05 16:00 | 2018/11/05 17:30 | 協助勘查一統，苗栗監控超音波箱體挖洞、備料
2018-11-06 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 協助超音波箱體固定安裝，表頭安裝接線（大湖第二淨水場、大湖二號井） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,張堯彰
2018-11-07 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 協助超音波水位計和箱體固定安裝，（大湖三號井、大湖淨水場） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 基礎座板模施工，水位計管路挖掘施工，池頂洗洞（400+600配水池） |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 基礎座混凝土施工，水位計管路配管施工（大湖400+600） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,張堯彰,陳浚騰,黎大揚
2018-11-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 安裝水位計（南庄），更換UPS（經國路、苗三淨水場、苗三號井、大將軍）協助更換壓力計（大將軍） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 更換繼電器（忠義村加壓站、鳳形加壓站、看守所加壓站、經國路加壓站、大將軍加壓站），更換壓力計（勝利路加壓站、二坪加壓站） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 水位監控盤固定，拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 更換壓力計（後龍分所），更換繼電器（上坪加壓站、大湖淨水場）協助電表安裝，和水位監控盤接線（400+600配水池） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-16 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/16 00:00 | 2018/11/16 00:00 | 協助製作銅牌及組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,蔡清池
2018-11-19 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 協助缺失改善 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚 | 五金: $63
2018-11-20 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 協助安裝壓力計表頭（大湖2、3井、大湖淨水場），協助安裝壓力計（鳳形加壓站），協助安裝投射燈（400+600配水池） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚 | 點滅器: $263
2018-11-21 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 備料至台中卜峰，及協助勘查現場 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 匯流排組裝
2018-11-22 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 五區區處上課 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳銘輝 | 大榮貨運（彥霖材料）: $120
2018-11-23 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 10:00 | 送發票到苗栗營運所，到通霄銅鑼所驗收（107通銅所伯公坑機修） |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/23 11:00 | 2018/11/23 17:30 | 配管到粉碎4機
2018-11-26 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 馬達管路配管到控制盤（粉碎1、2、3機） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,楊政賢,賴彥宏
2018-11-27 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 馬達管路配管到控制盤（粉1機） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏
2018-11-28 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 馬達管路配管到控制盤（粉1機） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,賴彥宏
2018-11-29 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/29 07:00 | 2018/11/29 17:30 | 第七區上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $943
2018-11-30 | 其他 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 三好米線路口查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰 | 郵局: $174