## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 倉儲管理 | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $120
| 料品訪價.訂購 | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 宇博/昶源銘牌訂購、永和山水庫機修材料
2018-08-02 | 倉儲管理 | 2018/08/02 00:00 | 2018/08/02 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $80
| 其他臨時交辦事項 | 2018/08/02 00:00 | 2018/08/02 00:00 | 掃地名單、員工證照受訓記錄製作
| 料品訪價.訂購 | 2018/08/02 00:00 | 2018/08/02 00:00 | 協助新任倉管訂購高雄卜峰集塵設備材料
2018-08-03 | 倉儲管理 | 2018/08/03 00:00 | 2018/08/03 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $269
| 其他臨時交辦事項 | 2018/08/03 00:00 | 2018/08/03 00:00 | 蓋合約（南州糖廠）
| 料品訪價.訂購 | 2018/08/03 00:00 | 2018/08/03 00:00 | 協助新任倉管訂購全興場機修材料
2018-08-04 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/04 00:00 | 2018/08/04 00:00 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-05 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/05 00:00 | 2018/08/05 00:00 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-06 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/06 00:00 | 2018/08/06 00:00 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 郵局: $80
2018-08-07 | 其他 | 2018/08/07 00:00 | 2018/08/07 00:00 | 協助配線槽（福壽製粒機改善工程） |  | AHR-2773 | 0 | 否
2018-08-08 | 其他 | 2018/08/08 00:00 | 2018/08/08 00:00 | 協助更換ELCB、及緩衝器（伯公坑機修） |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-08-12 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/12 08:00 | 2018/08/12 19:55 | 配管4分、1英寸，電磁閥接線拉線 |  | AHR-2773 | 2.5 | 是
2018-08-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 集塵設備配管1英寸，拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 集塵設備配管和舊有線路拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 高雄卜峰包裝機人機畫面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-16 | 其他 | 2018/08/16 00:00 | 2018/08/16 17:30 | 包裝機人機更換 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-08-18 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/18 00:00 | 2018/08/18 00:00 | 集塵設備配管， 電磁閥配線 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-19 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/19 08:00 | 2018/08/19 22:30 | 協助250kw製粒機和控制線路配管拉線接線，協助盤體接線 |  | AHR-2773 | 5 | 是
2018-08-20 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/20 00:00 | 2018/08/20 00:00 | 協助集塵設備配管和pt100拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2018-08-21 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/21 00:00 | 2018/08/21 00:00 | 協助配置匯流排 |  | AHR-2773 | 0 | 是 |  | 契約費用（107永和山水、107寶山廠）: $4200
| 其他臨時交辦事項 | 2018/08/21 00:00 | 2018/08/21 00:00 | 蓋契約（107永和山水庫、107寶山廠）
2018-08-22 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/22 00:00 | 2018/08/22 00:00 | 匯流排安裝、廢水區ats安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-23 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/23 00:00 | 2018/08/23 00:00 | 廢水區Ats銅牌安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 是 |  | 發電機: $352
2018-08-24 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 12:00 | 協助堯彰發電機土木廠商清點數量 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 五金: $536
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/24 13:00 | 2018/08/24 18:00 | 清水區ats成品檢驗，廢水區ats動作測試
2018-08-27 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 電磁閥接線協助配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-28 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/28 00:00 | 2018/08/28 00:00 | 集塵設備配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是
2018-08-29 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 整理現場材料，協助試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2018-08-30 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 清水區ats250平方電線拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 發電機: $400
2018-08-31 | 其他 | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 台中卜峰油桶協助改善缺失，協助堯彰勘查現場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 油錢: $1000 發電機: $343