## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 21:00 | 拉線250平方至ATS，協助配線至變壓器 |  | AHR-2773 | 3 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池、
2018-09-03 | 其他 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 12:00 | 三久牧場協助線路查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/03 12:00 | 2018/09/03 17:30 | 水碓站加站配管溝挖掘
2018-09-04 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 大湖口站協助更換ATS，水碓站配管3″及水泥復原。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池 | 郵局: $36
2018-09-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 12:00 | 基礎座施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池
| 其他 | 2018/09/05 13:00 | 2018/09/05 18:00 | 三久牧場協助更換磁簧開關
2018-09-06 | 其他 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 拆除立耀箱體NFB、MS、MC、O.L |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $195
2018-09-07 | 其他 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 製粒機配管拉線（陳富貴） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、張堯彰 | 興隆遙控器: $500
2018-09-10 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:50 | 蓋合約（107新竹監控設備），去員林淨水場蓋章，送中油送審型錄去名家影印用精裝本 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 合約: $1481 合約: $2074 郵局: $240
2018-09-11 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 水碓站ATS箱體固定，拉線150平方XLPE。 |  | 6082-LG | 5.5 | 否 | 張堯彰、蔡清池、吳志善
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/11 18:00 | 2018/09/11 23:30 | 協助用民雄加壓站抽查資料
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 12:00 | 五區區處抽查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘、林彥誠、王麗娟
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/12 13:00 | 2018/09/12 17:30 | 蓋合約古坑鄉樟湖村等供水案
2018-09-13 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 水碓站 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-09-14 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 崁腳站、大湖口站 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池