## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 08:00 | 2018/09/01 21:00 | 拉線250平方至ATS，協助配線至變壓器 |  | AHR-2773 | 3 | 否 | 張堯彰、蔡清池、阮得來、阮得勳、黃志宇
2018-09-03 | 其他 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 12:00 | 三久牧場協助線路查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/03 12:00 | 2018/09/03 17:30 | 水碓站加站配管溝挖掘
2018-09-04 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 大湖口站協助更換ATS，水碓站配管3″及水泥復原。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池 | 郵局: $36
2018-09-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 12:00 | 基礎座施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蕃友謙、蔡清池
| 其他 | 2018/09/05 13:00 | 2018/09/05 18:00 | 三久牧場協助更換磁簧開關
2018-09-06 | 其他 | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 拆除立耀箱體NFB、MS、MC、O.L |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $195
2018-09-07 | 其他 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 粉碎機控制盤電力線路配管拉線（羅富貴） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、張堯彰 | 興隆遙控器: $500
2018-09-10 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:50 | 蓋合約（107新竹監控設備），去員林淨水場蓋章，送中油送審型錄去名家影印用精裝本 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 合約: $1481 合約: $2074 郵局: $240
2018-09-11 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 水碓站ATS箱體固定，拉線150平方XLPE。 |  | 6082-LG | 5.5 | 否 | 張堯彰、蔡清池、吳志善
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/11 18:00 | 2018/09/11 23:30 | 協助用民雄加壓站抽查資料
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 12:00 | 五區區處抽查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘、林彥誠、王麗娟
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/12 13:00 | 2018/09/12 17:30 | 蓋合約古坑鄉樟湖村等供水案
2018-09-13 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 水碓站拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-09-14 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 崁腳站、大湖口站拉線協助配線灌通訊PLC |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-09-17 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 南工處上課，拆除立耀箱體NFB、MS、MC |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 郵局: $236
2018-09-18 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 梅山加壓站更換ATS箱體及接線、梅山公園更換變頻器 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-09-19 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/19 07:20 | 2018/09/19 17:30 | 去新竹給水廠送資料，3區蓋合約（107寶山廠工研院PLC更換） |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 合約: $1916
2018-09-20 | 其他 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 12:00 | 拆除立耀NFB、MC、MS |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 契約: $1405
| 其他臨時交辦事項 | 2018/09/20 13:00 | 2018/09/20 17:30 | 蓋合約泰安2號井
2018-09-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 拉線至盤內，協助用高壓處理頭 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-09-25 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 協助配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蔡清池、黎大揚
2018-09-26 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 配管，拉線22平方*4C、3.5*4c、網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蔡清池、黎大揚
2018-09-27 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 拆除舊有設備和線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蔡清池、黎大揚
2018-09-28 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 配管協助安裝人機和表頭 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、蔡清池、黎大揚